## 留坝县2024年财政衔接资金项目计划明细表
留坝县2024年财政衔接资金项目完成情况统计表
填报单位（盖章）：留坝县乡村振兴局 单位主要领导签字：方毅君 2024年4月25日 | [10 empty] | 2024-12-31
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 绩效目标 | 建设期限 （起止时间） | 项目实施地点 |  | 项目 实施 单位 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 资金报账情况（万元） |  | 项目实施情况（用“√”表示） |  |  | 项目审计情况 | 项目资产移交情况（用“√”表示）
[8 empty] | 合计 | 财政衔接资金
[5 empty] | 镇 | 村 |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 已报账资金 | 报账进度（%） | 项目建设中 | 项目已完工 | 项目工程形象进度
青桥驿镇合计 | [7 empty] | 607 | 607 | 373 | 170 | 27 | 37 | 607 | 100%
1 | 2024年留坝县青桥驿镇蔡家坡村林下中药材种植示范园区建设项目 | 综合种植猪苓、天麻、淫羊藿、连翘等中药材1000亩；安装围网4000米；购置油锯、割草机等林下作业机械设备；修建蓄水池1处；埋设灌溉管道2000米；修建生产用房3间；新建生产道路1800米（砂石路基4.5米，混泥土路面3.5米，路面厚18厘米，配套蝶形排水沟及路肩，新建涵管2处）。 | 带动农户35户102人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测对象10户33人实现户均增收1000元，增加村集体收入9万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 青桥驿镇 | 蔡家坡村 | 青桥驿镇人民政府 | 180 | 180 | 53 | 100 | 27 |  | 180 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
2 | 2024年留坝县青桥驿镇社火坪村密环菌扩建项目 | 新建蜜环菌厂房1600平米，配套接种室、冷车间、无菌接种室、液体室、实验室、摇瓶室，新建高温灭菌锅炉系统、购置全自动智能拌料机等相关生产设备。 | 带动农户189户590人带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测户15户29人，户均增收300元以上，村集体经济增收5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 青桥驿镇 | 社火坪村 | 青桥驿镇人民政府 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 180 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
3 | 2024年留坝县青桥驿镇新开岭村发展新型农村集体经济项目 | 发展林下淫羊藿种植100亩，林地清杂100亩，建设围网1400米，配套建设林下生产道路1.1公里，宽度3.5米，厚度10厘米，并配套相关林下生产采收设施设备。 | 项目建成后以收益分红、带动发展中药材、流转山林、务工增收等方式带动全村农户50户142人，其中脱贫户及监测对象8户25人，户均年增收400元。预计年增加村集体经济收入2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 青桥驿镇 | 新开岭村 | 青桥驿镇人民政府 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
4 | 2024年留坝县青桥驿镇两岔河村发展新型农村集体经济项目 | 发展林下淫羊藿种植120亩，林地清杂120亩，建设围网1500米，配套建设林下生产道路0.9公里，宽度3.5米，厚度10厘米，并配套相关林下生产采收设施设备。 | 项目建成后以收益分红、带动发展中药材、流转山林、务工增收等方式带动全村农户79户248人，其中脱贫户及监测对象28户81人，户均年增收400元。预计年增加村集体经济收入2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 青桥驿镇 | 两岔河村 | 青桥驿镇人民政府 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
5 | 2024年留坝县青桥驿镇蔡家坡村发展新型农村集体经济项目 | 发展林下淫羊藿种植80亩，林地清杂80亩，建设围网1200米，建设生产用房120㎡，并配套建设生产用电设施设备。 | 项目建成后以收益分红、带动发展中药材、流转山林、务工增收等方式带动全村农户102户289人，其中脱贫户及监测对象17户37人，户均年增收400元。预计年增加村集体经济收入2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 青桥驿镇 | 蔡家坡村 | 青桥驿镇人民政府 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
6 | 2024年留坝县青桥驿镇水毁道路修复项目 | 修复青桥驿镇各村道路路面（2000余平方米），及修建挡墙（1200余立方米）、排洪沟等。 | 带动农户134户592人改善出行条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象12户67人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 青桥驿镇 | 青桥铺村、两岔河村、社火坪村、蔡家坡村 | 青桥驿镇人民政府 | 90 | 90 | 20 | 70 |  |  | 90 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
7 | 2024年留坝县青桥驿镇社火坪村人居环境整治项目 | 对社火坪两处居民集中区域进行垃圾杂物整治，新建步道70米，铺设地砖150平方米，安装护栏200米，改造露营基地150平方米。 | 带动受益农户总人口15户42人。其中脱贫户及监测户6户13人，项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 青桥驿镇 | 社火坪村 | 青桥驿镇人民政府 | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
8 | 2024年留坝县青桥驿镇项目管理费 | 用于青桥驿镇2024年使用财政衔接资金项目前期可研、初步设计、招标代理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范青桥驿镇2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 青桥驿镇 | 青桥驿镇 | 青桥驿镇人民政府 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | 不需移交
马道镇合计 | [7 empty] | 740 | 740 | 475 | 125 | 100 | 40 | 740 | 100%
9 | 2024年留坝县马道镇沙坝村食用菌基地大棚提升改造项目 | 提升改造62个食用菌大棚（宽5.5m长18m），其中52个出菇大棚铺设过道渗水砖，10个养菌蓬更换部分棚杆，改造喷水管道加装喷淋系统，安装电动智能卷膜器；修建30m³蓄水池，加装阀门管道，硬化出菇大棚道路(宽2.5m厚0.15cm)，更换装袋流水线系统，配套安装防护围墙、挡墙、防护栏等设施。 | 带动45户186人农户务工和发展产业，其中脱贫户及监测对象18户35人实现户均增收1000元，年增加村集体收入4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 马道镇 | 沙坝村 | 马道镇人民政府 | 81 | 81 | 81 |  |  |  | 81 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
10 | 2024年留坝县马道镇马道街社区桥沟产业园改造提升项目 | 新建标准化食用菌大棚4200㎡，配套安装食用菌内架、喷灌系统等，购置灭菌锅炉1套、灭菌柜3个；修复河堤500立方米；新建截水坝1座（20m*2m）、蓄水池1座50m³、生产用房1座150㎡，同时配套完善水利、电力等设施设备。 | 带动农户99户297人参与生产、务工增收、参与分红，其中脱贫户及监测对象28户146人，户均增收500元，预计增加村集体经济收入3.5万元以上，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 马道镇 | 马道街社区 | 马道镇人民政府 | 97 | 97 | 97 |  |  |  | 97 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
11 | 2024年留坝县马道镇辛家坝村林下中药材种植示范园区建设项目 | 建设林下中药材高标准示范基地1处，发展林下经济300亩，用于种植石菖蒲、淫羊藿等中药材，新建石渣路920米，宽3.5米，厚度10厘米，含排水沟，路基开挖，挡土墙等基础建设，60m³蓄水池3处，预埋灌溉管网2235米、围栏2160米等设施，购置水泵、割草机等林下作业机械设备。 | 带动农户43户167人带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测户14户46人，户均增收1000元以上，村集体经济增收3万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 马道镇 | 辛家坝村 | 马道镇人民政府 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
12 | 2024年留坝县马道镇龙潭坝村乡村旅游建设项目 | 建设自驾游营地1处10000平方米，建设游客换乘点1处3000平方米，铺设草坪种植花带，安装乡村公厕1座，搭建露营平台5座，设置休憩点3处，新建步道800米，新建化粪池1座，改造公厕1座，配套安装给排水管网及电力管网等设施。 | 项目建成后由村集体运营，带动35户82人农户发展乡村旅游、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象20户48人实现户均增收1000元，预计年增加村集体经济收入4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 马道镇 | 龙潭坝村 | 马道镇人民政府 | 135 | 135 |  | 115 | 20 |  | 135 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
13 | 2024年留坝县马道镇东沟三产融合示范园配套基础设施建设项目 | 新建矩形灌溉渠1638米，维修改建灌溉渠151米，维修排洪沟509米，新建挡墙117米，新建拦水坝1座等。 | 带动农户35户123人参与发展民宿、改善生活条件、务工增收、销售农产品实现户均增收1000元，其中带动脱贫户和监测对象8户19人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 马道镇 | 花草门村、辛家坝村、二郎庙村、乱石窖村 | 马道镇人民政府 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
14 | 2024年留坝县马道镇花草门村发展新型农村集体经济项目 | 盘活集体资源和资产，将集体经济发展资金入股留坝县两山生态资源资产经营（集团）有限公司开发民宿产业集群项目，完成房屋建设及配套设施。协议期限5年，到期后按入股资金返本。 | 项目建成后，按照不低于资本金总额的5%进行保底分红，预计年增加村集体经济收入2.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。以收益分红、销售农产品、自主发展民宿等方式带动全村农户83户240人，其中脱贫户及监测对象26户76人，户均年增收500元。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 马道镇 | 花草门村 | 马道镇人民政府 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
15 | 2024年留坝县马道镇仙人沟村发展新型农村集体经济项目 | 发展种植猪苓5亩，建设拦网1500米，购置猪苓种子5000斤，购置蜜环菌10000瓶，购置菌材、树枝、树叶等。 | 项目建成后，按照不低于资本金总额的5%进行保底分红，预计每3年增加村集体经济收入6万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。以收益分红、带动生产、务工等方式带动全村农户42户126人，其中脱贫户及监测对象20户58人，户均年增收500元。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 马道镇 | 仙人沟村 | 马道镇人民政府 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
16 | 2024年留坝县马道镇安全饮水改造提升项目 | 二郎庙村狮子沟改建水房1处，安装50吨微动力超滤饮水净化设备1台；仙人沟村后沟湾原引水池底部硬化，安装防护网40米，竹林湾原引水池底部硬化、新建12m³蓄水池1座，安装防护网40米，包家湾原蓄水池渗漏修复，新建拦水坝1座（长3米，宽3米），铺设给水管道100米；辛家坝村南沟续建拦水坝1处（长1.5米，宽3米），新建12m³蓄水池1座，安装防护网30米；柏树沟新建拦水坝1处（长4米，高宽3米），新建20m³蓄水池1处，安装防护网40米；乱石窖村乌龙洞新建沉淀过滤池1座，20m³蓄水池1处，给水管道改造300米，安装防护网65米；小东沟村龙洞槽新建沉淀过滤池1座、新建拦水坝1座、新建蓄水池1座、安装净水过滤设备1套、铺设给水管道930米、安装防护网75米，修复金家坪蓄水池1处、增设净水设备1套。 | 带动农户408户1249人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象214户463人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 马道镇 | 二郎庙村、仙人沟村、辛家坝村、乱石窖村、小东沟村 | 马道镇人民政府 | 82 | 82 | 82 |  |  |  | 82 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
17 | 2024年留坝县马道镇沙坝村人居环境整治项目 | 购置垃圾桶50个，新建步道40米，实施基础绿化2000平方米，种植金银花、凌霄、月季、蔷薇等花卉苗木，提升村域环境水 平。 | 带动群众67户212人改善生活环境、务工增收，其中脱贫户和监测对象13户39人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 马道镇 | 沙坝村 | 马道镇人民政府 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
18 | 2024年留坝县马道镇二郎庙村人居环境整治项目 | 打造村民休憩点2处，实施基础绿化1000平方米，种植藤本月季、蔷薇、碧桃等花卉苗木，栽植鸢尾、绣球、波斯菊、珍珠梅、桂花、北美冬青等花卉，安装太阳能路灯30盏。 | 带动群众38户113人改善生活环境、务工增收，其中脱贫户和监测对象13户24人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 马道镇 | 二郎庙村 | 马道镇人民政府 | 32 | 32 |  |  | 20 | 12 | 32 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
19 | 2024年留坝县马道镇花草门村人居环境整治项目 | 建设排水沟400米配套铺设盖板，干砌挡墙80米，规整村道600平方米，种植灌木乔木50株，基本绿化100平方米。 | 带动群众36户108人改善生活环境、务工增收，其中脱贫户和监测对象12户26人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 马道镇 | 花草门村 | 马道镇人民政府 | 43 | 43 |  | 10 | 20 | 13 | 43 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
20 | 2024年留坝县马道镇项目管理费 | 用于马道镇2024年使用财政衔接资金项目前期可研、初步设计、招标代理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范马道镇2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 马道镇 | 马道镇 | 马道镇人民政府 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | 不需移交
火烧店镇合计 | [7 empty] | 721 | 721 | 584 | 90 | 20 | 27 | 721 | 100%
21 | 2024年留坝县火烧店镇望星台村食用菌大棚改造提升项目 | 平整场地9.2亩，改造18个食用菌大棚合计3672平米（15x8m大棚1个，17x8m大棚2个，24x8m大棚2个，26x8m大棚1个，28x8m大棚12个），配套喷淋管网及室外排水沟。 | 带动农43户89人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象22户43人实现户均增收1000元，村集体经济收入年均增加2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 火烧店镇 | 望星台村 | 火烧店镇人民政府 | 45 | 45 | 25 |  | 20 |  | 45 | 90% |  | √ | 100% | 已审计 | √
22 | 2024年留坝县火烧店镇天星亮村林下中药材种植示范园区建设项目 | 在天星亮村一组建家沟、四组龙台沟新建中药材基地2处，种植中药材猪苓、黄精、淫羊霍共1000亩，配套建设围网5000米；新建生产道路2500米、宽3米、水稳层厚16厘米、含排水沟，路基开挖，水稳层道路，路肩等基础建设；铺设水管长度3000米，增加蓄水池4座附带水泵及管线，增设灌溉一体化设施。 | 带动农户80户187人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象20户40人实现户均增收1000元，村集体经济收入年均增加8万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 火烧店镇 | 天星亮村 | 火烧店镇人民政府 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 95.65% |  | √ | 100% | 已审计 | √
23 | 2024年留坝县火烧店镇望星台村乡村旅游产业配套基础设施建设项目（以工代赈项目） | 望星台村硬化道路860米（宽3.5米、厚20公分），新建路肩1660米，新建砂石路710米（宽3.5米），新建挡墙320米（均高2米），新建会车道3处，占地面积为9平方米，改建堰渠860米（渠头宽50公分、渠身宽30公分），新建排洪渠310米，整治周边环境500平方米。 | 带动群众32户83人参与发展乡村旅游、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象9户30人实现户均增收1000元。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于87万元，开展培训务工群众30人。村集体明确管护人员，设置1名公益性岗位，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年3月-2024年10月 | 火烧店镇 | 望星台村 | 火烧店镇人民政府 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 230 | 95.65% |  | √ | 100% | 已审计 | √
24 | 2024年留坝县火烧店镇民宿集群配套基础设施建设项目 | 建设游客换乘点200平方米，安装护栏443米，建设浆砌石挡墙190立方米，硬化铺装地面430平方米，建设农特产品售卖点1处5平方米；栽种绣球，石竹，木春菊，佛甲草，矾根等绿色植物900平方米，栽种樱桃、枇杷树等经济果树100株。 | 带动农户78户310人人参与发展民宿、改善生活条件、务工增收、销售农产品实现户均增收1000元，其中脱贫户和监测对象42户109人。预计年增加村集体经济收入1万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 火烧店镇 | 中西沟村 天星亮村 | 火烧店镇人民政府 | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 91.73% |  | √ | 100% | 已审计 | √
25 | 2024年留坝县火烧店镇农村道路水毁修复项目 | 修复石家院村水毁道路42米：新建护脚加固路基，长34延米，高1.2米，顶宽0.8米，底宽0.5米；新建护坡挡墙加固路基，长8延米，墙高3.5米，顶宽0.9米，底宽1.07米，墙体坡率1:0.25；修复佛爷坝村水毁道路135米，新建护脚加固路基，长15延米，高1.2米，顶宽0.8米，底宽0.5米；新建护坡挡墙加固路基，长120延米，墙高2.5米，长9延米，顶宽0.74米，底宽0.91米，墙体坡率1:0.25；墙高3.0米，长55延米，顶宽0.74米，底宽0.91米，墙体坡率1:0.25；墙高3.5米，长37延米，顶宽0.9米，底宽1.07米，墙体坡率1:0.25；墙高4.5米，长19延米，顶宽1.05米，底宽1.21米，墙体坡率1:0.25；修复烧房坝村水毁道路25米：新建护坡挡墙加固路基，墙高4.5米，长15延米，顶宽1.05米，底宽1.21米，墙体坡率1:0.25；墙高6.5米，长10延米，顶宽1.37米，底宽1.52米，墙体坡率1:0.25。 | 带动农户54户160人改善出行条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象16户34人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 火烧店镇 | 石家院村、烧房坝村、佛爷坝村 | 火烧店镇人民政府 | 62 | 62 | 62 |  |  |  | 62 | 85.47% |  | √ | 100% | 已审计 | √
26 | 2024年留坝县火烧店镇墩墩石村桥梁建设项目 | 新建墩墩石村高河平板桥一座，桥长26延米，桥宽5.5米，新建桥两侧河堤34米，设计荷载公路－II级。 | 改善45户130人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象32户85人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 火烧店镇 | 墩墩石村 | 火烧店镇人民政府 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 0% |  | √ | 100% | 已审计 | √
27 | 2024年留坝县火烧店镇石家院村三四组人饮提升改造工程项目 | 新建水源1处，水源防护网1处60m，沉淀过滤池1口，过滤池防护栏24m，机井1口。 铺设输水管道总长480m，均为PEφ90mm长480m。 | 带动农户91户273人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象54户144人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 火烧店镇 | 石家院村 | 火烧店镇人民政府 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 27 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
28 | 2024年留坝县火烧店镇烧房坝村人居环境整治项目 | 新建花池2处，铺设砖砌路面20平方米，环境整治200平方米。 | 改善12户38人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象2户2人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 火烧店镇 | 烧房坝村 | 火烧店镇人民政府 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
29 | 2024年留坝县火烧店镇项目管理费 | 用于火烧店镇2024年使用财政衔接资金项目前期可研、初步设计、招标代理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范火烧店镇2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 火烧店镇 | 火烧店镇 | 火烧店镇人民政府 | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 14 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | 不需移交
武关驿镇合计 | [7 empty] | 703 | 703 | 346 | 255 | 40 | 62 | 703 | 100%
30 | 2024年留坝县武关驿镇南河街村食用菌产业提质增效项目 | 改造提升食用菌大棚79个食用菌大棚合计6000平米(大棚宽4.5米、长18米)，加装喷淋设施、铺设过道渗水砖、配套水电等。 | 带动农户10户31人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象6户13人实现户均增收800元，增加村集体经济收入1万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 武关驿镇 | 南河街村 | 武关驿镇人民政府 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 45 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
31 | 2024年留坝县武关驿镇武关河村林下养鸡改造提升项目 | 清理林地50亩，新建鸡舍6个，窝棚6个，围网1400米，生产便道300米、宽2.5米、厚10厘米，安装山地单轨运输机轨道300米、运输机2台，冷藏加工设备1套，配套水电等，养殖土鸡10000只。 | 带动农户20户45人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象2户5人实现户均增收500元，增加村集体经济收入1万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 武关驿镇 | 武关河村 | 武关驿镇人民政府 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100% | √ | √ | 100% | 已审计 | √
32 | 2024年留坝县武关驿镇上南河村林下中药材种植示范园区建设项目 | 种植林下西洋参、猪苓、天麻、淫羊藿、重楼等中药材350亩，新建生产道路1008米、路基宽3米、厚10厘米，围网3220米、蓄水池2座、灌溉系统1套及相关配套设施。 | 带动农户43户132人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象14户35人实现户均增收800元，增加村集体经济收入1.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 武关驿镇 | 上南河村 | 武关驿镇人民政府 | 70 | 70 | 50 |  | 20 |  | 70 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
33 | 2024年留坝县武关驿镇武关河村林下中药材种植示范园区建设项目 | 发展黄精等林下中药材300亩，修建生产道路800米、宽2.5米、砂石路路面厚15厘米，铺设围网2500米，建设蓄水池2个100立方米，排水沟1000米，铺设灌溉管网2500米，抽水设备2套 | 带动农户31户126人参与生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象3户10人实现户均增收1000元，增加村集体经济收入1.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年3月-2024年12月 | 武关驿镇 | 武关河村 | 武关驿镇人民政府 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
34 | 2024年留坝县武关驿镇松树坝村许家沟林下中药材项目 | 发展林下猪苓等中药材500亩，新建生产道路3公里、宽4.5米、厚10厘米，围网10000米，蓄水池3座合计18立方米及其他配套设施。 | 带动30户60人参与中药材种植、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象10户20人户均增收800元，增加村集体收入2.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 武关驿镇 | 松树坝村 | 武关驿镇人民政府 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 100% | √ | √ | 100% | 已审计 | √
35 | 2024年留坝县武关驿镇武关河村乡村旅游建设项目 | 建设游客换乘点1处450平方米，建设步道300米、宽2米，设置休憩点3处、露营平台2处60平方米，河道两侧环境整治210米，建设农特产品展销点2处，实施周边环境整治提升。 | 带动农户46户128人发展乡村旅游、改善生活条件、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象15户35人实现户均增收1000元，通过销售农特产品、场地租赁等带动村集体增收2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 武关驿镇 | 武关河村 | 武关驿镇人民政府 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
36 | 2024年留坝县武关驿镇上南河村乡村旅游建设项目 | 配套完善乡村旅游设施建设1处，平整场地1500平，新建步道800米，宽1.5米。 | 改善46户126人发展乡村旅游、改善生活条件、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象3户12人实现户均增收800元，通过销售农特产品、场地租赁等带动村集体增收0.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 武关驿镇 | 上南河村 | 武关驿镇人民政府 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100% | √ | √ | 100% | 已审计 | √
37 | 2024年留坝县武关驿镇上南河村新型农村集体经济发展项目 | 盘活集体资源和资产，将集体经济发展资金入股留坝县两山生态资源资产经营（集团）有限公司开发民宿产业集群项目，完成房屋建设及配套设施。协议期限5年，到期后按入股资金返本。 | 项目建成后，按照不低于资本金总额的5%进行保底分红，预计年增加村集体经济收入2.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。以收益分红、销售农产品、自主发展民宿等方式带动全村农户165户472人，其中脱贫户及监测对象43户144人，户均年增收200元。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 武关驿镇 | 上南河村 | 武关驿镇人民政府 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
38 | 2024年留坝县武关驿镇孔雀台村自来水提升改造工程 | 新建水源1处、沉淀池3座、防护栏180米，维修水源2处、沉淀池1座，铺设供水管道900米。 | 带动农户104户336人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象16户41人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 武关驿镇 | 孔雀台村 | 武关驿镇人民政府 | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 21 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
39 | 2024年留坝县武关驿镇武关河村武关河组堰渠修复工程 | 渠道维修2080米，改造矩形渠730米，新建矩形渠40米，人行道1处，浆砌石护基5处，冲沟涵板6处，冲沙闸2处。 | 带动农户38户107人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象14户39人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 武关驿镇 | 武关河村 | 武关驿镇人民政府 | 40 | 40 | 20 |  | 20 |  | 40 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
40 | 2024年留坝县武关驿镇南河街村人居环境整治提升项目 | 建设游客换乘点1300平方米、新建护坡38米、均高2米，栽植黄杨、丹桂、红花檵木等300平方米，安装太阳能路灯16盏。 | 带动群众39户150人改善生活环境、务工增收，其中脱贫户和监测对象16户51人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 武关驿镇 | 南河街村 | 武关驿镇人民政府 | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 55 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
41 | 2024年留坝县武关驿镇河口村人居环境整治项目 | 清理杂物、柴草堆55立方米，新建步道95米，安装护栏16米，修建花池4处，安装路灯6盏，修建护坡12立方米。 | 改善57户175人生产生活条件，其中贫困户和监测对象15户29人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 武关驿镇 | 河口村 | 武关驿镇人民政府 | 34 | 34 |  |  |  | 34 | 34 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
42 | 2024年留坝县武关驿镇武关河村人居环境整治项目 | 新建步道30米，改造铁索桥1座，安装路灯10盏。 | 改善46户126人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象13户28人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 武关驿镇 | 武关河村 | 武关驿镇人民政府 | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 14 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
43 | 2024年留坝县武关驿镇项目管理费 | 用于武关驿镇2024年使用财政衔接资金项目前期可研、初步设计、招标代理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范武关驿镇2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 武关驿镇 | 武关驿镇 | 武关驿镇人民政府 | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 14 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | 不需移交
紫柏街道办事处合计 | [7 empty] | 530 | 530 | 327 | 177 | 0 | 26 | 530 | 100%
44 | 2024年留坝县紫柏街道办事处陶沙坝村林下中药材种植示范园区建设项目 | 发展林下中药材种植480亩，用于种植经济作物魔芋、中药材猪苓、白芨、淫羊藿等，新建生产道路1100米，宽3米（砂石路面20cm厚），含排水沟（宽80cm），路基开挖，砂石路，路肩等基础建设，围网5500米，蓄水池1处共30m³，灌溉管网1000米。 | 带动农户46户152人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象12户26人实现户均增收1000元，增加村集体经济收入4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 紫柏街道办事处 | 陶沙坝村 | 紫柏街道办事处 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
45 | 2024年留坝县紫柏街道办事处大滩村漆树沟乡村旅游建设项目 | 完善配套漆树沟电力设施设备，新建自来水管网1600m，浆砌石护坡220m，安装护栏220m，安装路灯35盏，埋设排污管道1600米，修复排水沟500米，新建10m³蓄水池一处，配套其他设施。 | 带动农户26户77人参与发展民宿、改善生活条件、务工增收、销售农产品实现户均增收1000元，其中带动脱贫户和监测对象7户19人。并与汉中寻觅文旅文化有限公司签订项目资产入股协议，每年收取租金及分红保底3万元。村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成的经营性实体资产大滩村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 紫柏街道办事处 | 大滩村 | 紫柏街道办事处 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 150 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
46 | 2024年留坝县紫柏街道办事处小留坝村四组道路硬化项目（以工代赈项目） | 小留坝村四组芥菜沟硬化道路2.2公里、宽3.5米、路面厚20厘米；修建板涵桥2座（长5米、宽3米）；浆砌石护坎1200立方米，铺设管涵7处（管径1米）。 | 带动农户67户209人改善出行条件、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象10户41人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬不得低于77万元，开展培训务工群众65人。村集体明确管护人员，设置4名公益性岗位，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年3月-2024年9月 | 紫柏街道办事处 | 小留坝村 | 紫柏街道办事处 | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
47 | 2024年留坝县紫柏街道办事处产业路硬化项目 | 硬化产业道路470米、宽3.5米、路面厚18厘米，其中城关村220米，大滩村250米，大滩村养蜂基地处新建便民管涵1座。 | 带动农户35户113人改善出行条件、带动生产、务工增收，其中脱贫户和监测对象8户25人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 紫柏街道办事处 | 大滩村、城关村 | 紫柏街道办事处 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 27 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
48 | 2024年度留坝县紫柏街道办大滩村竹扒沟人居环境整治建设项目 | 硬化竹扒沟右岸道路330米长、宽5米、路面厚18厘米；新建道路防护墙150米、安装路灯20盏。 | 带动农户14户56人改善生活环境、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象4户12人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 紫柏街道办事处 | 大滩村 | 紫柏街道办事处 | 27 | 27 |  | 27 |  |  | 27 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
49 | 2024年留坝县紫柏街道办事处小留坝村人居环境整治项目 | 节点打造3处（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），新建花池1处，硬化道路30米、宽3米，铺设水泥砖路面76米、宽3米，基本绿化450平方米。 | 带动群众34户105人改善生活条件、务工增收，其中脱贫户及监测对象10户27人。预计年增加村集体经济收入1万元，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 紫柏街道办事处 | 小留坝村 | 紫柏街道办事处 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
50 | 2024年留坝县紫柏街道办事处项目管理费 | 用于紫柏街道办事处2024年使用财政衔接资金项目前期可研、初步设计、招标代理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范紫柏街道办事处2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 紫柏街道办事处 | 紫柏街道办事处 | 紫柏街道办事处 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | 不需移交
留侯镇合计 | [7 empty] | 538 | 538 | 166 | 290 | 12 | 70 | 538 | 100%
51 | 2024年留坝县留侯镇火烧关村林下土鸡养殖项目 | 新建鸡舍64.0㎡（长约16米，宽约4米），新建生产用房20.0㎡（长5米、宽4米），新建雨棚50.0㎡，铺设砂石路298米（路基厚度约15CM），安装围网450米（长约150米，宽约50米）。 | 带动农户5户13人通过务工、收益分红及发展土鸡产业增收，其中带动脱贫户和监测对象2户4人实现户均增收1000元，预计年增加村集体经济收入0.35万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 留侯镇 | 火烧关村 | 留侯镇人民政府 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
52 | 2024年留坝县留侯镇月九村林下土鸡养殖项目 | 新建鸡舍150.0㎡（长约10米，宽约5 米），新建生产用房24.0㎡（长6.5米、宽5米），改建雨棚75.0㎡（长5米、宽4米），安装围网700米㎡（长约25米，宽约 10米）。 | 带动农户6户15人通过务工、收益分红及发展土鸡产业增收，其中带动脱贫户和监测对象1户3人实现户均增收1000元，预计年增加村集体经济收入0.35万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 留侯镇 | 月九村 | 留侯镇人民政府 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
53 | 2024年留坝县留侯镇火烧关村林下中药材种植项目 | 开展林下中药材种植500亩，新建生产道路2511米，宽3米，路面厚15厘米，含排水沟，路基开挖，砂石路，路肩等基础建设，灌溉管网3000米，安装水泵及管线，配套建设围网20000米，新建生产用房80平方米等。 | 带动农户25户75人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象12户36人实现户均增收1000元，增加村集体经济收入5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 留侯镇 | 火烧关村 | 留侯镇人民政府 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
54 | 2024年留坝县留侯镇庙台子村乡村旅游建设项目 | 完成露营基地提升1处；修复旅游步道890米，宽1.5米，新增旅游护栏50米，高1.2米。 | 带动农户40户135人参与发展乡村旅游、改善生活条件、务工增收户均增收1000元，其中脱贫户和监测对象12户43人。预计年增加村集体经济收入1万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 留侯镇 | 庙台子村 | 留侯镇人民政府 | 65 | 65 |  | 65 |  |  | 65 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
55 | 2024年留坝县留侯镇营盘村民宿集群配套建设项目 | 打造节点8处（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），硬化水沟800米，铺装场地550平方米，铺设排污管道450米（主管道排污250米，支管道排污200米），安装检查井5座，安装护栏700米。 | 带动农户78户310人人参与发展民宿、改善生活条件、务工增收、销售农产品实现户均增收1000元，其中脱贫户和监测对象42户109人。预计年增加村集体经济收入1万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 留侯镇 | 营盘村 | 留侯镇人民政府 | 98 | 98 |  | 66 |  | 32 | 98 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
56 | 2024年留坝县留侯镇闸口石村民宿集群配套建设项目 | 打造节点5处（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），平整场地250平方米，铺设排污管道450米（主管道排污250米，支管道200米、水沟治理100米），安装检查井5座，安装护栏900米。 | 带动农户89户360人参与发展乡村旅游、改善生活条件、通过务工增收、销售农产品实现户均增收1000元，其中脱贫户和监测对象48户112人。预计年增加村集体经济收入2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 留侯镇 | 闸口石村 | 留侯镇人民政府 | 81 | 81 |  | 69 | 12 |  | 81 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
57 | 2024年留坝县留侯镇安全饮水提升改造工程 | 新建水源3处，维修水源3处，新建沉淀池4口，闸阀井4座。新建10m³蓄水池3座、20m³蓄水池2座，70m³蓄水池1座，铺设输配水管道总长5850m，其中PEφ75mm长2040m、PEφ63mm长75m、PEφ32mm长3735m。 | 带动农户352户1100人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象53户143人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 留侯镇 | 月九村、火烧关村、闸口石村 | 留侯镇人民政府 | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
58 | 2024年留坝县留侯镇桃园铺村河堤建设项目 | 新建河堤全长228m，采用重力式挡墙，墙身采用M7.5浆砌石砌筑，平均高4.6m，墙顶宽0.8m，临水面坡比1:0.3，墙背竖直；基础采用C15混凝土浇筑，平均底宽2.5m，墙趾宽0.5m，高0.8m。 | 带动农户57户163人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象47户133人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 留侯镇 | 桃园铺村 | 留侯镇人民政府 | 58 | 58 | 58 |  |  |  | 58 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
59 | 2024年留坝县留侯镇庙台子村人居环境整治项目 | 节点打造2处（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），露营基地1处，新建花池14个，护栏120米。 | 改善69户179人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象54户134人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 留侯镇 | 庙台子村 | 留侯镇人民政府 | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 23 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
60 | 2024年留坝县留侯镇项目管理费 | 用于留侯镇2024年使用财政衔接资金项目前期可研、初步设计、招标代理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范留侯镇2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 留侯镇 | 留侯镇 | 留侯镇人民政府 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | 不需移交
玉皇庙镇合计 | [7 empty] | 732 | 732 | 422 | 218 | 40 | 52 | 732 | 100%
61 | 2024年留坝县玉皇庙镇大树坝村中药材种植项目 | 流转、修整林地15亩，配套建设围网500米，修建蓄水池1座，灌溉管网200米，种植天麻10亩、猪苓5亩。 | 带动农户27户78人参与带动中药材产业发展、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象6户20人实现户均增收500元，增加村集体经济收入2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 大树坝村 | 玉皇庙镇人民政府 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
62 | 2024年留坝县玉皇庙镇大树坝村林麝草料种植基地建设项目 | 流转土地20亩，建设林麝草料种植基地1处，完成基地100米道路建设，种植奶桑树，株间套作南瓜、萝卜等作物，由村集体自主经营为代夫沟组林麝养殖基地供应草料。 | 带动农户27户78人参与林麝产业发展、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象6户20人实现户均增收500元，增加村集体经济收入1万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 大树坝村 | 玉皇庙镇人民政府 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
63 | 2024年留坝县玉皇庙镇民宿集群配套基础设施建设项目 | 硬化梁家庄河滨路300米、宽3.5米，路厚18厘米，增设下河步道1处；实施玉皇庙村旅游巷道硬化1000平方米、铺设污水管网200米；实施梁家庄及玉皇庙村居民区基本绿化，种植葱兰约36株500平方米，种植金娃娃萱草约25株500平方米；安装太阳能路灯30盏。 | 带动农户150户495人参与发展民宿、改善生活条件、务工增收、销售农产品，其中带动脱贫户和监测对象58户162人。同时带动玉皇庙镇15户民宿农家乐增收3000元。改善提升玉皇庙村民宿集群基础设施，增加携程度假农庄民宿集群村集体分红3万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 玉皇庙村 | 玉皇庙镇人民政府 | 90 | 90 |  | 70 | 20 |  | 90 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
64 | 2024年留坝县玉皇庙镇大树坝村发展新型农村集体经济项目 | 盘活集体资源和资产，将集体经济发展资金入股留坝县两山生态资源资产经营（集团）有限公司开发民宿产业集群项目，完成房屋建设及配套设施。协议期限5年，到期后按入股资金返本。 | 项目建成后，按照不低于资本金总额的5%进行保底分红，预计年增加村集体经济收入2.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。以收益分红、带动发展蔬菜、务工增收等方式带动全村农户111户337人，其中脱贫户及监测对象23户69人，户均年增收200元。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 大树坝村 | 玉皇庙镇人民政府 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
65 | 2024年留坝县玉皇庙镇水毁道路桥梁修复项目 | 修复加固水毁桥涵3座，实施玉皇庙村何家院平板桥、石窑坝村杨家坪漫水桥、黄泥堡村陈家院平板桥桥墩加固及维修；修复水毁道路210米（路面55米、路基155米、路宽3.5米、路厚18厘米）。 | 带动农户68户230人改善出行条件、务工增收，，其中脱贫户和监测对象25户60人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 玉皇庙村、黄泥堡村、石窑坝村、下西河村 | 玉皇庙镇人民政府 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
66 | 2024年留坝县玉皇庙镇石门子村刘家沟口桥修建项目 | 新建石门子村刘家沟口预应力混凝土空心板桥梁1座，桥长16延米，桥宽4米，桥梁引线33米，设计荷载公路－II级。 | 带动农户20户67人改善出行条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象6户17人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 石门子村 | 玉皇庙镇人民政府 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 42 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
67 | 2024年留坝县玉皇庙镇人饮工程提升项目 | 新建蓄水池1处20立方米、拦水坝3处、渗水井2座、过滤池1座，铺设供水管道3000米，更换自来水管道4700米。 | 带动农户196户385人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象14户50人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 大树坝村、关房子村、白庙子村、下西河村 | 玉皇庙镇人民政府 | 68 | 68 |  | 68 |  |  | 68 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
68 | 2024年留坝县玉皇庙镇狮子坝片区基础设施建设项目（以工代赈项目） | 狮子坝片区新建挡墙350米（底宽2.2米，顶宽1.2米，高4.3米），修复水毁道路420米（混凝土路面，路基宽 4.5米，路面宽3.5米），铺设污水管网1050米（管径 DN300），新建化粪池2座200立方米，改建公共厕所2座处约160平方米。 | 带动农户220户640人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象58户162人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于111.6万元，开展培训务工群众75人。村集体明确管护人员，设置3名公益性岗位，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年3月-2024年10月 | 玉皇庙镇 | 下西河村、关房子村、白庙子村 | 玉皇庙镇人民政府 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
69 | 2024年留坝县玉皇庙镇石窑坝村人居环境整治项目 | 打造节点1处（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），新建道路水沟200米，浆砌石坎50米，新建花池3个，环境整治500平方米。 | 改善64户172人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象9户18人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 石窑坝村 | 玉皇庙镇人民政府 | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
70 | 2024年留坝县玉皇庙镇玉皇庙村一组人居环境整治项目 | 打造环境整治节点2处（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），建设游客休息平台3座，修复排洪渠35米，整理提升村道500米，种植灌木乔木60余株，基本绿化200平方米。 | 改善54户157人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象18户36人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 玉皇庙村 | 玉皇庙镇人民政府 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
71 | 2024年留坝县玉皇庙镇项目管理费 | 用于玉皇庙镇2024年使用财政衔接资金项目前期可研、初步设计、招标代理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范玉皇庙镇2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 玉皇庙镇 | 玉皇庙镇人民政府 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | 不需移交
江口镇合计 | [7 empty] | 927.2 | 927.2 | 506.2 | 265 | 60 | 96 | 927.2 | 100%
72 | 2024年留坝县江口镇青岗坪村食用菌大棚改造提升项目 | 改建高标准食用菌生产大棚18个5780㎡（大棚长40米，宽8米，高4.2米，双拱双膜），内设风机、水帘、喷淋、自动供水系统，出菇内架），修建机井1个，铺设管道380米，完善水电设施，年发展食用菌18万袋。 | 带动农户138户434人参与生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象24户72人实现户均增收500元，增加村集体经济收入2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 江口镇 | 青岗坪村 | 江口镇人民政府 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
73 | 2024年留坝县江口镇磨坪村中药材种植项目 | 流转、修整林地350亩，配套建设围网2500米，建设生产用房2间，修建蓄水池4坐，抽水井1口，灌溉管网4000米，抽水设备5台，种植黄精、苍术等中药材350亩。 | 带动农户62户230人参与带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象15户63人实现户均增收1000元，增加村集体经济收入3万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 磨坪村 | 江口镇人民政府 | 70 | 70 | 50 |  | 20 |  | 70 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
74 | 2024年留坝县江口镇范条峪村土鸡养殖项目 | 修整林地50亩，新建围网1000米，新建鸡舍900平方米，新建生产路500米（砂石路宽3米、厚10厘米，含管涵1处），安装山地单轨运输机轨道200米、运输机1台，新建生产用房6间，新增蓄水池1处10立方米，供水管道1000米，购置配套颗粒材料机1台、秸秆粉碎机1台、自动喂水器，配套水电等，养殖土鸡10000只。 | 带动农户25户90人参与生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象5户17人实现户均增收500元，增加村集体经济收入1万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 江口镇 | 范条峪村 | 江口镇人民政府 | 40 | 40 | 30 | 10 |  |  | 40 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
75 | 2024年留坝县江口镇林下中药材种植项目(少数民族发展资金) | 建设产业路300米，流转、修整林地50亩，配套建设围网2500米，监控设施设备10套，建设生产用房2间，购置小型机械2台，种植林下猪苓10亩，淫羊藿40亩。 | 带动农户26户123人带动生产、收益分红、务工增收，其中少数民族16户21人，脱贫户和监测对象10户31人，户均增收2000元，增加村集体经济收入6万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 铁矿村 | 江口镇人民政府 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
76 | 2024年留坝县江口镇漩滩村林下西洋参种植基地一期建设项目 | 新建生产道路1320米，宽3米，含排水沟，路基开挖，水稳层（厚16㎝），路肩等基础建设；新建生产用房100平方米，建设围网2300米，配套供水主管道2200米、蓄水池2座（内径长5.5米、宽5.5米、高2米）、水泵2台等设施，发展林下西洋参300亩。 | 带动农户17户50人带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测户11户28人，户均增收1000元以上，村集体经济增收4万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 漩滩村 | 江口镇人民政府 | 70 | 70 | 50 |  | 20 |  | 70 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
77 | 2024年留坝县江口镇柳川沟村林下中药材种植示范园区建设项目 | 新建生产道路1500米，宽3米，含排水沟，路基平整压实，路肩等基础建设；新建平板桥1处长8米，宽3.5米，铺设管涵4处；配套围网3000米，配套蓄水池2座（内径长5.5米、宽5.5米、高2米）、供水管道1220米、生产用房2间25平方米，发展林下黄精、白芨中药材种植300亩。 | 带动农户23户78人带动生产、收益分红、务工增收，其中脱贫户及监测户9户21人，户均增收1000元以上，村集体经济增收3万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 柳川沟村 | 江口镇人民政府 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 54 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
78 | 2024年留坝县江口镇铁矿村民宿集群配套基础设施建设项目 | 拓宽道路4处，开发文川古栈道野外徒步路线12公里，修建露营营地1处，旅游公厕1处；种植乔木、花草1000平米，种植柿子、樱桃等果树300株；建设冶铁作坊、旅游观光桥等4处，农特产售卖点1处。 | 带动农户89户360人参与发展乡村旅游、改善生活条件、通过务工增收、销售农产品实现户均增收1000元，其中脱贫户和监测对象48户112人。预计年增加村集体经济收入2万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 铁矿村 | 江口镇人民政府 | 130 | 130 |  | 130 |  |  | 130 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
79 | 2024年留坝县江口镇漩滩村发展新型农村集体经济项目 | 盘活集体资源和资产，将集体经济发展资金入股留坝县两山生态资源资产经营（集团）有限公司开发江口镇青岗坪村蔬菜保供基地二期建设项目。项目建成后按出资金额确权实物资产，每3年一个周期续签入股协议。 | 项目建成后，按照不低于资本金总额的5%进行保底分红，预计年增加村集体经济收入2.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。以收益分红、带动发展蔬菜、务工增收等方式带动全村农户127户442人，其中脱贫户及监测对象41户127人，户均年增收200元。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 漩滩村 | 江口镇人民政府 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
80 | 2024年留坝县江口镇田坝村发展新型农村集体经济项目 | 盘活集体资源和资产，将集体经济发展资金入股留坝县两山生态资源资产经营（集团）有限公司开发江口镇青岗坪村蔬菜保供基地二期建设项目。项目建成后按出资金额确权实物资产，每3年一个周期续签入股协议。 | 项目建成后，按照不低于资本金总额的5%进行保底分红，预计年增加村集体经济收入2.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。以收益分红、带动发展蔬菜、务工增收等方式带动全村农户170户532人，其中脱贫户及监测对象45户138人，户均年增收200元。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 田坝村 | 江口镇人民政府 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
81 | 2024年留坝县江口镇磨坪村发展新型农村集体经济项目 | 盘活集体资源和资产，将集体经济发展资金入股陕西汉药文化研究发展有限公司开发江口镇磨坪村林下中药材种植项目，用于种植黄精、苍术等中药材350亩。协议期限3年，到期后按入股资金返本，或继续签订入股协议。 | 项目建成后，按照不低于资本金总额的5%进行保底分红，预计年增加村集体经济收入2.5万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。以收益分红、带动发展中药材、流转山林、务工增收等方式带动全村农户120户400人，其中脱贫户及监测对象40户50人，户均年增收200元。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 磨坪村 | 江口镇人民政府 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
82 | 2024年留坝县江口镇田坝村河堤修复及排洪沟建设项目 | 一组碾子沟新建排洪沟宽3-6米，长175米；二组李家院子新建挡水墙高1米长218米，新建河堤高4米长71.6米；三组堰湾新建管径800毫米排水涵管，长68米等。 | 带动农户171户527人改善生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象45户138人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 田坝村 | 江口镇人民政府 | 70 | 70 |  | 50 | 20 |  | 70 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
83 | 2024年留坝县江口镇梭椤村樊家庄防洪河堤新建项目 | 新建樊家庄M7.5浆砌河堤88米，高6米，顶宽0.8米。 | 带动农户10户52人保障住房安全、务工增收，其中脱贫户和监测对象2户5人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 梭椤村 | 江口镇人民政府 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |  |  |  | 42.2 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
84 | 2024年留坝县江口镇人居环境整治项目 | 实施环境整治18处3000平方米（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），对居民集中区域进行规整，新建花池200平方米。 | 带动群众261户754人改善生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象76户157人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 江口镇 | 江口村、洪武村、河西社区 | 江口镇人民政府 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
85 | 2024年留坝县江口镇梭椤村人居环境整治项目 | 实施环境整治6处（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），新建花池8处，新建护坡70米，新建路肩200米。 | 带动群众139户419人改善生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象33户113人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 江口镇 | 梭罗村 | 江口镇人民政府 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 55 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
86 | 2024年留坝县江口镇铁矿村人居环境整治项目 | 新建道路护坡100米，安装柴草架30个，环境整治500平方米。 | 带动群众116户360人改善生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象48户112人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 江口镇 | 铁矿村 | 江口镇人民政府 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
87 | 2024年留坝县江口镇漩滩村人居环境整治项目 | 环境整治3处200平方米（进行环境治理，空地平整并绿化，栽植花草及树木），安装鸡圈、柴草架20个。 | 带动群众137户461人改善生活条件、务工增收，其中脱贫户及监测对象41户127人。项目采取以工代服方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 江口镇 | 漩滩村 | 江口镇人民政府 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
88 | 2024年留坝县江口镇江西营村人居环境整治项目 | 安装道路防护500米，新建联户步道50米、均宽0.8米、厚10厘米，购置柴草架20个，环境整治6处300平方米。 | 带动群众27户97人群众生产生活条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象5户18人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收,发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成资产归村集体所有。 | 2024年9月-2024年12月 | 江口镇 | 江西营村 | 江口镇人民政府 | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
89 | 2024年留坝县江口镇项目管理费 | 用于江口镇2024年使用财政衔接资金项目前期可研、初步设计、招标代理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范江口镇2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 江口镇 | 江口镇 | 江口镇人民政府 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | 不需移交
县人社局合计 | [7 empty] | 136.8 | 136.8 | 136.8 |  |  |  | 136.8 | 100%
90 | 2024年留坝县人社局公益岗位补贴项目 | 聘用228名脱贫劳动力和监测对象劳动力担任公益岗位从事环境卫生保洁、村组道路、自来水管护，每人每月发放补助500元。 | 带动228名脱贫劳动力和监测对象劳动力每人每月增收500元。 | 2024年1月-2024年12月 | 全县8个镇（街道） | 全县8个镇（街道） | 县人力资源和社会保障局 | 136.8 | 136.8 | 136.8 |  |  |  | 136.8 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
县水利局合计 | [7 empty] | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 100%
91 | 2024年留坝县江口镇桑园坝村一组蔬菜基地配套河堤建设项目 | 新建浆砌石挡墙堤防540m，高度5.08m-6.8m，顶宽0.8米；新建下河踏步2座，配套堰渠513米。 | 带动农户37户108人改善生产生活条件、务工增收、自主发展蔬菜种植，其中脱贫户和监测对象9户22人。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 江口镇 | 桑园坝村 | 县水利局 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
县自然资源局合计 | [7 empty] | 95 | 95 |  |  | 95 |  | 95 | 100%
92 | 2024年留坝县村庄规划修改完善项目 | 按照多规合一的要求，聘请三方团队在以前年度编制村庄规划的基础上完善青桥驿镇社火坪村；马道镇二十里铺村、庞家嘴村、花草门村、辛家坝村、二郎庙村、乱石窖村；火烧店镇石家院村、天星亮村；武关驿镇武关河村、白家店村、河口村、松树坝村、上南河村；留侯镇桃园铺村、月九村、火烧关村；玉皇庙镇石窑坝村、两河口村、大树坝村、石门子村、晏家坟村；江口镇江西营村、梭椤村、青岗坪村、洪武村、磨坪村村庄规划，推进乡村建设。 | 明确产业的定位与目标、空间布局，完善产业体系架构（产业效益分析），推动农业和农村发展，乡村振兴需要通过村庄规划加强空间优化和资源保障。 | 2024年1月-2024年12月 | 全县8个镇（街道） | 全县27个村 | 县自然资源局 | 95 | 95 |  |  | 95 |  | 95 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
县农业农村局合计 | [7 empty] | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 100%
93 | 2024年留坝县脱贫户及监测对象产业奖补项目 | 对全县发展食用菌、土蜂、土猪、土鸡、林下仿野生西洋参、有机蔬菜等为主的“四养一林”主导产业，符合产业发展奖补政策的脱贫户及监测对象户进行奖补，资金直补到户。 | 鼓励带动全县脱贫户和监测对象500户1500人发展食用菌、土蜂、土猪、土鸡、林下仿野生西洋参、有机蔬菜等为主的“四养一林”主导产业，促进脱贫户和监测对象户均增收0.3万元。 | 2024年1月-2024年12月 | 全县8个 镇（街 道） | 全县8个 镇（街 道） | 县农业农村局 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
县林业局合计 | [7 empty] | 163 | 163 | 55 | 108 |  |  | 163 | 100%
94 | 2024年留坝县玉皇庙镇玉皇庙村林下中药材种植示范园区建设项目 | 在玉皇庙镇玉皇庙村文昌沟实施林下中药材种植基地建设，完成建设面积600亩，新建砂石生产道路2500米，宽3米，路面厚10厘米，含排水沟，路基开挖，路肩等基础建设，围网3500米。 | 带动农户30户75人参与土地流转、带动生产、收益分红、务工增收，其中带动脱贫户和监测对象3户9人实现户均增收1000元，增加村集体经济收入3万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇 | 玉皇庙村 | 县林业局 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
95 | 2024年留坝县国有马道林场建设项目 | 改造防灭火防疫物资器材储备库、护林员宿舍、卫生间等管护基础设施用房41间，建筑面积926平方米。其中:一是改造国有马道林场中心管护站房屋18间，改造面积466平方米的一层砖混结构管护用房。主要是对房屋屋顶更换木椽子木檩条，更换为琉璃瓦坡屋面;对外墙抹灰用外墙涂料，对内墙抹灰乳胶漆刷白；更换钢质防盗门19栋、塑钢窗38扇；室内电线电路改造，强弱电明装；室内集成铝扣板吊顶；室内贴地砖；二是改造龙潭坝管护站房屋23间，改造面积460平方米的一层砖混结构管护用房。主要是对宿舍房屋屋顶更换轻钢屋顶；对外墙抹灰用外墙涂料，对内墙抹灰乳胶漆刷白；更换钢质防盗门23栋、塑钢窗34扇；室内电线电路改造，强弱电明装；室内PVC扣板吊顶；室内地面提升处理贴瓷砖；更换管护站大门一栋。 | 项目完成后有效提升管护站及林场场部20名职工的生产生活条件，带动周边农户12户14人务工，其中改善脱贫户和监测对象4户9人，人均务工收入超3000元；林场明确管护人员，确保持续发挥作用，有效提升林场基础设施，项目形成公益性资产归林场所有。 | 2024年7月-2024年12月 | 马道镇 | 马道街社区、龙潭坝村 | 县林业局 | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 108 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
县乡村振兴局合计 | [7 empty] | 1130 | 1130 | 453 | 287 |  | 390 | 1130 | 100%
96 | 2024年留坝县数字化养蜂示范基地建设项目 | 建设数字化养蜂示范基地8处，购置数字化蜂箱300个，配套相关设施。在玉皇庙镇黄泥堡村放置数字蜂箱10个，在玉皇庙镇大树坝村放置数字蜂箱40个，在玉皇庙镇晏家坟村放置数字蜂箱40个，在玉皇庙镇石窑坝村放置数字蜂箱40个，在留侯镇闸口石村放置数字蜂箱50个，在江口镇柳川沟村放置数字蜂箱50个，在火烧店镇墩墩石村放置数字蜂箱50个，在紫柏街道办事处大滩村杨家沟放置数字蜂箱20个。 | 带动农户46户137人通过务工、收益分红及带动发展中蜂产业增收，其中带动脱贫户和监测对象14户33人实现户均增收1000元，按放置数字蜂箱个数分别确权资产到8个村集体，预计年增加黄泥堡村集体经济收入0.3万元，增加大树坝村集体经济收入1.2万元、增加晏家坟村集体经济收入1.2万元、增加石窑坝村集体经济收入1.2万元、增加闸口石村集体经济收入1.5万元、增加柳川沟村集体经济收入1.5万元、增加墩墩石村集体经济收入1.5万元、增加大滩村集体经济收入0.6万元，村集体经济收入的30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇、留侯镇、江口镇、火烧店镇、紫柏街道办事处 | 黄泥堡村、大树坝村、晏家坟村、石窑坝村、闸口石村、柳川沟村、墩墩石村、大滩村 | 县乡村振兴局 | 170.4 | 170.4 |  | 170.4 |  |  | 170.4 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
97 | 2024年留坝县小额贷款贴息 | 为过渡期脱贫户及监测对象贷款贴息补助。 | 为3500户脱贫户和监测对象小额扶贫贷款贴息补助，带动全县3500户脱贫户和监测对象通过发展产业增加收入，户均增收3000元。 | 2024年1月-2024年12月 | 全县8个镇（街道） | 全县8个镇（街道） | 县乡村振兴局 | 289 | 289 | 280 | 9 |  |  | 289 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
98 | 2024年留坝县跨县务工一次性交通补助（省内） | 解决500名脱贫户和监测对象劳动力跨县外出务工交通费，每人不高于300元。 | 解决500名脱贫户和监测对象劳动力跨县外出务工交通费。 | 2024年1月-2024年12月 | 全县8个镇（街道） | 全县8个镇（街道） | 县乡村振兴局 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 15 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
99 | 2024年留坝县跨县务工一次性交通补助(省外） | 解决1000名脱贫户和监测对象劳动力跨省外出务工交通费，每人500元。 | 解决1000名脱贫户和监测对象劳动力跨省外出务工交通费。 | 2024年1月-2024年12月 | 全县8个镇（街道） | 全县8个镇（街道） | 县乡村振兴局 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
100 | 2024年留坝县村庄规划新编制项目 | 按照多规合一的要求，聘请三方团队编制青桥驿镇两岔河村、新开岭村、青桥铺村；马道镇马道街社区；火烧店镇烧房坝村、佛爷坝村、墩墩石村；武关驿镇孔雀台村、南河街村、铁佛殿村、武曲铺村；紫柏街道办事处青羊铺村、大滩村、陶沙坝村、城关村；留侯镇庙台子村；玉皇庙镇娘娘庙村、黄泥堡村；江口镇河西社区、江口村、漩滩村、柳川沟村的村庄规划，推进乡村建设。 | 明确产业的定位与目标、空间布局，完善产业体系架构（产业效益分析），推动农业和农村发展，乡村振兴需要通过村庄规划加强空间优化和资源保障。 | 2024年4月-2024年12月 | 全县8个镇（街道） | 全县22个村（社区） | 县乡村振兴局 | 215 | 215 |  |  |  | 215 | 215 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
101 | 2024年留坝县安全饮水净化提升建设项目 | 在玉皇庙镇玉皇庙村、石门子村、紫柏街道办事处小留坝村、火烧店镇天星亮村安装50吨微动力超滤饮水净化设备1台、100吨微动力超滤饮水净化设备2台、200吨微动力超滤饮水净化设备1台，建设饮水进化厂房60平米2处。 | 带动农户220户1078人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象73户284人。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归项目所在村集体所有。 | 2024年1月-2024年12月 | 玉皇庙镇、紫柏街道办事处、火烧店镇 | 玉皇庙村、石门子村、小留坝村、天星亮村 | 县乡村振兴局 | 179.6 | 179.6 | 87 | 92.6 |  |  | 179.6 | 100% |  | √ | 100% | 已审计 | √
102 | 2024年留坝县“雨露计划”项目 | 补助脱贫户和监测对象子女共240余人次，接受中高职职业教育。 | 为120余名脱贫户和监测对象家庭学生接受中高职教育，每人每半学年1500元补助，帮助掌握一定技能技术。 | 2024年1月-2024年12月 | 全县8个镇（街道） | 全县8个镇（街道） | 县乡村振兴局 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 36 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
103 | 2024年留坝县项目管理费 | 用于2024年使用财政衔接资金项目前期可研、风险评估、初步设计、招标代理、监理、审计；2023年、2024年资金绩效评价管理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。 | 规范2023年、2024年财政衔接资金资金项目管理，提高资金使用效益。 | 2024年4月-2024年12月 | 全县8个镇（街道） | 全县8个镇（街道） | 县乡村振兴局 | 175 | 175 |  |  |  | 175 | 175 | 100% |  | √ | 100% | 不需审计 | 不需移交
全县合计 | [7 empty] | 7723 | 7723 | 4544 | 1985 | 394 | 800 | 7723 | 100%