留办发〔2021〕66号

中共留坝县委办公室

留坝县人民政府办公室

关于印发《留坝县加快国家全域旅游示范区创建

三年行动计划（2021年—2023年）》的通知

各镇（街道）党（工）委、人民政府（办事处），县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体，驻留各单位：

《留坝县加快国家全域旅游示范区创建三年行动计划（2021年—2023年）》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

中共留坝县委办公室      留坝县人民政府办公室

2021年10月29日

留坝县加快国家全域旅游示范区创建

三年行动计划（2021—2023年）

为进一步加快国家全域旅游示范区创建步伐，根据省市全域旅游示范创建工作安排，按照留坝县第十五次党代会部署和要求，结合《中共留坝县委关于加快打造全域旅游示范县的决定》《留坝县全域旅游发展规划》实际，制定本计划。

一、总体要求

认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚定“生态立县、药菌兴县、旅游强县”战略和“一业突破”发展道路不动摇，围绕“一县一策”定位，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，注重发挥生态优势，统筹文旅资源要素，加大“全域留坝·四季旅游”品牌形象推广力度，加快国家全域旅游示范区创建步伐，奋力推进全域旅游高质量发展迈上新台阶。

二、工作目标

按照《国家全域旅游示范区验收标准》，坚持系统化创建思维，以改革创新为主线，以补齐问题短板、提升发展品质为重点，坚持统筹推进、突出融合发展、加强设施配套、强化共建共治，深入推进旅游发展全域化、供给品质化、服务标准化、治理规范化、全民参与化、效益最大化，做优城市旅游，做精景区旅游，做美乡村旅游，成功创建成为“国家全域旅游示范区”。

2021年目标：巩固省级全域旅游示范区创建成果，积极对标创建标准，开展自查自纠，加快补齐短板弱项，争取自查打分达1150分。

2022年目标：全力实施对标补短，申请省级初验。邀请省文旅厅组织检查评定，达到国家全域旅游示范区创建验收要求，向文旅部提出验收申请，接受检查验收。

2023年目标：通过文旅部国家全域旅游示范区验收。

三、工作重点

（一）完善提升旅游公共服务

1．打造立体交通体系。加快陕南交通旅游山水画卷建设，着力构建现代旅游综合交通体系，系统实施车行快道、慢行绿道、休闲步道及配套服务设施建设，串联自驾、骑行、徒步交通线路，打造服务完善、快慢结合、一体衔接的秦岭景观大道，构建“快进+慢游”交通网络。强力推进干线公路与景区连接道路改造，加快G316改线工程及张营路、武火路提升改造进度。合理布局沿线景观节点和休憩服务设施，统一规范设置旅游道路、旅游节点标识标牌。规范出租车市场和共享单车管理，鼓励市场主体发展汽车租赁业务、引进共享汽车。

2．完善旅游公共服务。加快完善县城旅游集散中心、张良庙紫柏山景区游客接待中心等配套服务功能，形成以县城旅游集散中心为龙头，镇村旅游咨询（服务）中心为支撑、景区景点游客服务中心（咨询点）为网点的多层级旅游咨询服务体系；发挥旅游咨询服务中心职能，畅通线上线下咨询投诉渠道；开通运营汉中市区—集散中心—景区景点旅游专线，实现市县互联互通。优化旅游线路设置，增加县内旅游公交线路和运营频次，强化县域内旅游专线、旅游公交线路运营。加快旅游厕所建设，在县内重点旅游景区、乡村旅游点、旅游线路沿线等游客聚集地规划建设10—15座星级旅游厕所，提升管理服务水平。加快城镇、景区停车场建设，到2022年，全县新增停车位300个。大力推进自驾游营地、旅居车房车营地等建设，到2023年，至少建成1个标准化的自驾游营地。

3．大力发展智慧旅游。加快智慧旅游、智慧景区建设，提升改造智慧旅游平台，完善智慧旅游数据监测体系、应急指挥体系、产业运行体系。到2023年，建成智慧景区2个，全面实现在线预约预订服务、互联网售票、二维码验票。开发具有文化主题的数字产品和沉浸式、体验式项目，建设数字文化博物馆；探索“云观展”“云旅游”等模式，培育数字景区、线上阅读、数字文化馆、数字博物馆等“线上文体游娱”新业态。到2023年，力争培育1家数字文化示范企业，全县文化产业领域数字化水平发展得到显著提高。

4．提升综合接待能力。强化文旅特色要素聚集，构建中高端民宿、星级饭店、品牌连锁酒店、度假公寓、乡宿乡居、星级农家乐等相结合、多元化的旅游住宿接待体系。开发具有留坝地域特色地原生态餐饮和风味小吃，叫响紫柏山宴品牌，大力推广西洋参、土鸡、香菇等系列特色菜品；打造县城老街、河滨路农贸市场、金水湾片区等特色美食街区和夜市，开展农家乐特色餐饮评选活动，培育留坝餐饮名街、名店、名菜、名厨。培育引进一批创新能力强、品牌影响大的旅游商品研发生产企业，建立本地特色旅游商品品牌目录，鼓励本地企业着力把留坝香菇、木耳、土蜂蜜、西洋参等生态农产品转化为优质旅游商品，积极开发推出一批凸显留坝文化资源特色的创意产品、旅游纪念品、旅游日用品和手工艺品。实施旅游购物示范店建设行动，打造精品旅游商品销售门店，合理布局镇村旅游商品销售“小卖店”，支持建设集研发生产、展示销售于一体的文旅商品基地（超市）。发展无人智能售卖、线上VR购物商城等新业态，打通线上线下一体化的购物渠道。2022年，打造1条特色餐饮街区；2023年，打造1条文旅综合购物街区，建成1处文旅商品购物场所。

5．构筑旅游安全体系。加强旅游安全管理，建立健全旅游安全保障体系和联合监管机制，优化旅游安全警示、旅游安全救援和旅游保险体系，调整充实全县旅游突发公共事件应急协调领导小组成员单位，优化职能职责。修订完善景区景点旅游安全应急预案，定期开展安全演练，及时有效处理化解游客安全风险。强化与110、120、119等机构的常态化合作，加强与专业救援机构合作。加强旅游安全设施建设，畅通旅游安全风险预警发布渠道，及时解决游客合理诉求，有效处置游客投诉问题。

（二）持续提升旅游品牌形象

6．打造核心景区。实施核心景区提质行动，加快张良庙紫柏山国家级旅游度假区或生态旅游示范区创建步伐，提升栈道水世界景区，积极推进火烧店镇，营盘运动小镇、玉皇庙最美山村公路争创4A级景区或旅游度假区。深度挖掘张良文化，实施柴关岭—张良庙片区开发，打造集文化体验、休闲度假、禅意养生、特色街区为一体的休闲度假区。深度挖掘栈道文化资源，建设流动的栈道博物馆，打造国际水准的徒步线路。积极发展红色旅游，盘活用好红二十五军军部旧址、党史陈列馆、玉皇庙红色文化体验基地等资源，打造红色旅游“拳头”产品。鼓励景区加强与文艺团体、非遗传承人协作，通过市场化运作，实现演艺剧目、非遗项目、民俗文化进景区。到2023年，成功创建国家级旅游度假区1处、4A级旅游景区或省级旅游度假区2处。

7．丰富住宿业态。制定留坝旅游住宿业服务质量标准，开展“培训百名民宿管家、提升百家农家乐、发展百家民宿、支持百人创业”活动，规范宾馆酒店、民宿农家乐管理，大幅提升住宿接待服务水平。按照“高端精品化、中端多元化、星级规范化”的思路，大力发展精品民宿业态，逐步培育发展民宿经济。积极引进星级酒店、品牌连锁酒店、旅居公寓、房车露营基地等住宿业态，满足不同层次游客住宿需求。实施农家乐评星定级和培育提升工程，鼓励农户、扶贫社与社会资本合作，打造一批各具特色的星级农家乐。到2023年，力争新发展中高端精品民宿30家、乡宿20家、星级农家乐80家、3星级以上酒店1家。

8．优化旅游环境。围绕“美丽、干净、整洁、有序、和谐、特色”的目标，结合“十镇创优、百村示范、千村整治”工程，深入推进农村人居环境整治，打造生态美丽宜居宜业新留坝。加强旅游供水供电、通讯、垃圾污水处理以及购物、停车等配套设施建设，全面改善乡村旅游环境。深入开展道德评议会、德美屋、红黑榜等活动，推进民风建设，树立文明旅游良好形象。积极开展旅游景区微整治，规范景区服务、完善配套设施、提升服务能力、保障游客安全、打击非法旅游活动。

9．发展乡村旅游。抢抓乡村振兴战略机遇，打造主客共享美好空间，推进乡村旅游提升行动，提升乡村公共配套设施，推动火烧店、营盘、高江路沿线旅游产品市场化运作，做强乡村旅游。围绕乡风乡韵、田野田园、农事农耕，开发一批乡村休闲型、美食体验型乡村旅游产品，打造一批乡村旅游廊道和乡村美食节会活动。巩固提升1个省级文化旅游名镇、5个省级特色旅游名镇、8个省级乡村旅游示范村发展水平。到2023年，新增国家级乡村旅游示范镇、村各1个，省级乡村旅游示范村3个。

10．促进产业融合。强化文化旅游与健康养生、教育服务、体育休闲等深度融合，加快发展幸福产业。发挥中医药优势，加快实施县城十一条沟森林疗养基地、紫柏康养中心、营盘运动康复中心等重点项目，开发一批特色医疗、疗养康复等健康旅游产品，打造一批健康旅游示范基地。依托秦岭自然资源、山地运动、红色旅游、民宿建设，开发不同类别的研学实践教育项目，完善木工学堂、火烧店农耕博物馆、营盘足球研训基地、张良庙博物馆研学配套设施，细化研学课程，推出精品研学线路。强化体育与文旅产业融合互动，完善营盘体育运动小镇功能，打造体育旅游基地，培育体育精品赛事。开发老电影博物馆文创体验项目，提升《爱在山水间》民俗歌舞剧，开展剧场演出和小演艺进乡村、进小区等文化娱乐节目。积极培育发展“夜间经济”，支持发展酒吧、茶楼、咖啡屋等休闲娱乐行业，丰富游客夜间体验项目。

11．打造精品线路。主动适应市场新需求，打破区域行业界限，按照“资源共享、线路共建、互惠互利”，深化旅游战略合作，以研学游学为抓手，以交通为纽带、城镇为依托、景区为支撑，高效嫁接组合县域旅游产品，科学合理配置“吃住行游购娱”要素，串点成线、串珠成链，重点建设张良文化、生态康养度假、多元化研学游、山地运动体验等精品主题旅游线路，并针对客源市场，设计以“春尝鲜、夏避暑、秋赏叶、冬玩雪”为主题的不同日程、多元差异旅游线路。2021年，优化完善“一日游”“两日游”“多日游”线路各3条。

（三）强化提升旅游行业水平

12．加快旅游标准建设。结合留坝实际，加快旅游标准化建设，制定留坝民宿服务和乡村旅游地方标准，积极推动全国旅游标准化示范县、示范景区创建工作。配合做好A级景区、星级饭店复核工作，确保县内旅游景区、旅游企业不降级、不摘星、不淘汰。

13．加强旅游市场监管。健全完善“部门联动、齐抓共管”的旅游市场综合监管机制，发挥好市场综合执法队伍职能，加大联合执法检查力度，严厉打击各类违法违规行为。建立旅游领域社会信用体系，制定信用评价、惩戒机制，加强诚信旅游、文明旅游建设，定期发布企业个人“红黑榜”。

14．强化旅游人才培养。建立健全旅游人才引进激励机制，制定出台人才引进政策，加强旅游专业管理、经营人才的引进和培养。采取多种措施引进旅游高端创意人才充实文化旅游专家库，充分发挥参谋智囊作用。积极构建多层次、宽领域、全覆盖的旅游人才教育培训体系，重点抓好景区景点工作人员、导游讲解员、涉旅从业人员等培训工作，提升服务质量。

15．优化旅游志愿服务。按照旅游志愿服务制度化、规范化、常态化的要求，加快完善旅游志愿服务体系，设立志愿者服务岗位，开展导游讲解、旅游咨询、文明旅游劝导和旅游秩序维护等多种形式的志愿服务活动，塑造留坝旅游志愿服务品牌。教育引导广大游客遵守文明行为公约，弘扬文明旅游新风尚。引导干部群众牢固树立“人人都是旅游资源、人人都是形象大使”的理念，营造文明、祥和、安全、有序的旅游环境。

（四）优化提升旅游宣传方式

16．加强形象宣传。按照“整合、精准、放大”要求，以形象宣传扩大品牌影响，将重大经贸、招商、推介等活动与旅游宣传有机结合，形成宣传合力。以产品落地为导向选择传播载体，丰富宣传内容，拓宽宣传渠道，创新举办“双节”“红叶节”“冰雪嘉年华”等节庆活动。

17．创新营销机制。统筹用好传统媒体和新媒体资源，开展创意营销、种草推广、汇聚流量。加大网络营销、体验营销等推广力度，利用“两微一端”等新技术、新媒体，策划主题多元的营销活动，统筹旅游品牌、营销目标、精品线路、宣传资料、营销活动、传播形象，大力提升“全域留坝·四季旅游”对外影响力。组织动员各级各部门、各类社会组织和广大干部群众利用各种方式宣传推介留坝旅游资源和特色产品，营造全民关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游的良好氛围。

18．实施精准营销。借助大数据开展旅游市场调研，精准投放旅游形象宣传广告和旅游攻略。加强旅游宣传营销整体策划，组建专业运营团队，针对重点目标客源区域和客源人群开展宣传推介活动，发展和巩固潜在旅游客源市场。

（五）持续提升旅游发展品质

- 19．坚定生态优势。深入践行“两山”理念，大力保护生态资源，统筹推进山水林田湖草系统治理，当好秦岭生态卫士。始终坚持保护好生态环境和青山绿水、处理好保护与发展的关系，为持续打生态牌，唱生态戏奠定坚实基础。大力实施“低碳+”行动，构建绿色循环产业体系，塑造碳达峰碳中和示范典型。积极探索生态经济化路径，加快构建生态产品价值核算体系，建立健全生态产品价值实现机制，全力推动生态经济化、经济生态化，打造绿色循环发展的“留坝样板”。

20．提升城镇形象。注重城镇规划与旅游规划的衔接配套，着力构建以县城为引领、重点镇为支撑、美丽乡村为基础的城乡融合发展新格局。加快实施美丽县城建设，推进“4111”工程，积极融入旅游要素，精心打造城市景观，不断拓展休闲游想空间，切实提升城市颜值气质温度。狠抓重点镇、文化旅游名镇、乡村振兴示范镇建设，积极实施集镇改造提升工程，推动城镇提质扩容，强化旅游服务带动乡村功能，真正把集镇建成服务群众、服务游客的区域中心。

21．注重项目支持。践行“项目为王”理念，加大旅游重点项目招引建设力度。优化项目投资结构，提高旅游项目的投资比重，重点谋划一批业态新、特色明、带动强、效益好的精品项目。围绕文化旅游、绿色食药两条重点产业链，进一步完善招商政策，谋深谋实招商项目，注重选择与县城资源相匹配的开发主体，积极开展多种形式的招商推介。深入推进“管委会+融资平台”模式，引进社会资本参与旅游开发，促进旅游投资主体多元化。

四、组织实施

（一）强化组织领导。各镇（街道）、各部门（单位）要把促进全域旅游发展作为推动经济社会发展的重要抓手，强化使命担当，加强组织领导，形成上下联动、部门协作的发展新合力。县创建办要进一步发挥协调抓总作用，不断完善综合协调机制，加强对全域旅游创建的统筹协调，全面抓好各项任务落实。相关部门、镇办要主动认领任务，强化工作落实，密切协作配合，构筑全县创建工作“一盘棋”的大格局，合力推动创建工作深入开展。

（二）强化资源利用。发挥“两山银行”平台作用，加强县域文化旅游资源的保护和开发。借力“腾笼换鸟”，盘活存量资源。加大对用而不优的旅游资源整合力度，推动建设缓慢、投资不力、经营不善的旅游项目投资重组整合，促进旅游资源有效利用。

（三）强化政策引导。修订完善《留坝县社会资本参与旅游开发奖励办法》，发挥政策引导作用。鼓励县内群众积极参与旅游产品开发、接待服务。充分发挥旅游发展专项资金效益，重点用于文化旅游活动宣传推广、旅游规划编制、旅游人才培训、旅游基础设施、旅游公共服务等投入。各级各部门要积极争取中央和省、市资金支持，围绕旅游项目基础设施配套，整合资金支持文化旅游业发展。金融机构要用足用活金融政策，创新金融产品，为全县文化旅游产业发展提供金融支持。

（四）强化招商引资。紧密结合文化旅游产业链建设，加大旅游招商引资力度，鼓励引导社会资本开发旅游资源、兴建旅游项目、参股旅游企业。策划包装一批综合效益好的旅游项目，主动对接客商进行招商推介，通过引进品牌管理、投资合作等方式，开发旅游项目。

（五）强化督导考核。围绕创建工作，将工作完成情况纳入年度目标责任考核范畴，强化督查督办，实行“月督查、月调度、季考评”制度，不断推动各项目标任务落到实处，推进国家全域旅游示范区创建工作。建立评估考核机制，对各镇（街道）、各部门工作任务完成情况严格实行绩效考核。

附件：1. 留坝县加快全域旅游示范区创建三年行动计划

2021年任务分解表

2. 留坝县加快全域旅游示范区创建三年行动计划

2022年任务分解表

3. 留坝县加快全域旅游示范区创建三年行动计划

2023年任务分解表

附件1

— 14 —

留坝县加快全域旅游示范区创建三年行动计划2021年任务分工表

| 序号 | 工作内容 | 责任 单位 | 配合 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定旅游集散中心提升改造方案，优化完善集散中心的集散功能。 | 管委会 | 文旅局 | 2021年 |
| 2 | 在县内重点旅游景区、乡村旅游点、旅游线路沿线等游客聚集地规划建设5座旅游厕所，提升管理服务水平。 | 县文旅局 | 县住建局 各镇（街道） 管委会 | 2021年 |
| 3 | 加快县城区、景区停车场建设，全县新增停车位100个。 | 县住建局 管委会 | 各镇（街道） | 2021年 |
| 4 | 强化文旅特色要素聚集发展，开发具有留坝地域特色地原生态餐饮和风味小吃，叫响紫柏山宴品牌，大力推广“西洋参宴”、土鸡、香菇等系列特色菜品。 | 县经贸局 | 县市监局 | 2021年 |
| 5 | 建立本地特色旅游商品品牌目录，着力把留坝生态农产品转化为优质旅游商品，推出一批凸显留坝文化资源特色的创意产品、旅游纪念品和手工艺品。 | 县经贸局 | 县文旅局 县市监局 | 2021年 |
| 6 | 实施旅游购物示范店建设行动，打造精品旅游商品销售门店，合理布局镇村旅游商品销售“小卖店”。 | 县经贸局 | 县文旅局 | 2021年 |
| 7 | 构建全县旅游安全体系，加强旅游安全管理，建立健全旅游安全联合监管机制，调整充实全县旅游突发公共事件应急协调领导小组成员单位，完善相关职能作用。 | 县文旅局 | 县应急管理局县公安局 | 2021年 |
| 8 | 强化全县各景区景点旅游安全应急预案修订，保障旅游者和旅游经营者的生命财产安全。 | 管委会 相关镇（街道） | 县文旅局 县应急管理局 | 2021年 |
| 9 | 定期开展安全演练，及时有效处理化解游客安全风险。 | 管委会 相关镇（街道） | 县文旅局 县应急管理局 | 2021年 |
| 10 | 实施核心景区提质行动，积极推进火烧店镇争创4A级景区。 | 县文旅局 管委会 | 火烧店镇 | 2021年 |
| 11 | 完善旅游市场综合监管机制，发挥好文化市场综合执法队伍职能，建立旅游领域社会信用体系，制定信用惩戒机制。 | 县文旅局 县市监局 | 管委会 各镇（街道） | 2021年 |
| 12 | 强化与110、120、119等机构的常态化合作，加强与专业救援机构合作，确保旅游救援系统运行有效。 | 县文旅局 | 县公安局 县卫健局 县应急管理局 | 2021年 |
| 13 | 发挥县旅游咨询服务中心职能，畅通线上线下咨询投诉渠道，有效化解游客投诉。 | 县文旅局 |  | 2021年 |
| 14 | 大力发展民宿、乡宿、农家乐、露营基地等业态，积极引进星级酒店、品牌连锁酒店、旅居公寓、房车露营基地等住宿业态，满足不同层次游客需求，实施农家乐培育提升工程，鼓励农户、扶贫社与社会资本合作，打造一批各具特色的星级农家乐。力争新发展中高端精品民宿10家，乡宿10家，星级农家乐30家。 | 县文旅局 | 县经合中心 县市监局 各镇（街道） | 2021年 |
| 15 | 围绕“美丽、干净、整洁、有序、和谐、特色”的目标，结合“十镇创优、百村示范、千村整治”工程，深入推进农村人居环境整治，打造生态美丽宜居宜业新留坝。 | 县农业农村局 县住建局 | 各镇（街道） | 2021年 |
| 16 | 提升景区旅游环境，积极开展旅游景区整体环境整治，规范旅游景区服务、完善旅游配套设施、提升游客服务能力、保障游客旅游安全、打击非法旅游活动。 | 管委会 | 县文旅局 | 2021年 |
| 17 | 深入开展道德评议会、德美屋、红黑榜等活动，进一步提高市民文明素质，推进新民风建设，树立人人都是旅游形象的开放意识，营造亲商好客良好氛围。 | 县委宣传部 | 各有关镇 （街道） | 2021年 |
| 18 | 抢抓乡村振兴战略机遇，打造主客共享美好空间，推进乡村旅游提升行动，加大星级农家乐提升打造，加快推进民宿乡宿聚落，提升乡村、公共配套设施，推动高江路沿线旅游产品市场化运作，真正做强乡村旅游。围绕乡风乡韵、田野田园、农事农耕等乡村特色，开发一批乡村休闲型、美食体验型乡村旅游产品，打造一批乡村旅游廊道和乡村美食节会活动。 | 县文旅局 | 各镇（街道） | 2021年 |
| 19 | 巩固提升1个省级文化旅游名镇、5个省级特色旅游名镇、8个省级乡村旅游示范村发展水平。 — 15 — | 县住建局 县文旅局 | 各镇（街道） | 2021年 |
| — 16 — 20 | 依托秦岭自然资源、山地运动、红色旅游、民宿建设，开发不同类别的研学实践教育项目。 | 县教体局 县文旅局 管委会 |  | 2021年 |
| 21 | 主动适应市场新需求，打破区域行业界线，按照“资源共享、线路共建、互惠互利”，深化旅游战略合作，共建共享旅游市场。 | 县文旅局 | 管委会 | 2021年 |
| 22 | 以研学游学为抓手、以交通为纽带、城镇为依托、景区为支撑，高效嫁接组合县域旅游产品，科学合理配置“吃住行游购娱”要素，串点成线、串珠成链，优化完善“一日游”“两日游”“多日游”线路各3条。 | 县文旅局 管委会 | 县交通局 相关镇（街道） | 2021年 |
| 23 | 结合留坝实际，加快旅游标准化建设，制定留坝民宿服务和乡村旅游地方标准。 | 县文旅局 | 县市监局 | 2021年 |
| 24 | 积极推动全国旅游标准化示范县、示范景区创建工作。配合做好A级景区、星级饭店复核工作，确保县内旅游景区、旅游企业不降级、不摘星、不淘汰。 | 县文旅局 | 管委会 | 2021年 |
| 25 | 健全完善“部门联动、齐抓共管”的旅游市场监管机制，加强文化旅游监管平台运用；加大联合执法检查力度，严厉打击各类违法违规行为。 | 县文旅局 县市监局 县公安局 |  | 2021年 |
| 26 | 健全涉旅企业信用评价机制，加强诚信旅游、文明旅游建设，定期发布企业个人“红黑榜”。 | 县文旅局 县市监局 |  | 2021年 |
| 27 | 建立健全旅游人才引进激励机制，加强旅游专业管理、经营人才的引进和培养。 | 县委组织部 县人社局 | 管委会 | 2021年 |
| 28 | 加快新型旅游智库建设，引进旅游高端创意人才充实留坝县文化旅游专家库，进一步发挥参谋智囊作用。 | 县委组织部 县文旅局 |  | 2021年 |
| 29 | 积极构建多层次、宽领域、全覆盖的旅游人才教育培训体系，重点抓好景区景点工作人员、导游讲解员、涉旅从业人员等培训工作，提升服务质量。 | 县委组织部 县人社局 县文旅局 |  | 2021年 |
| 30 | 按照旅游志愿服务制度化、规范化、常态化的要求，加快完善旅游志愿服务体系。 | 团县委 | 管委会 各镇（街道） | 2021年 |
| 31 | 通过志愿服务教育引导广大游客遵守文明行为公约，弘扬文明旅游新风尚。 | 团县委 县文旅局 | 管委会 各镇（街道） | 2021年 |
| 32 | 按照“整合、精准、放大”要求，以形象宣传扩大品牌影响，让重大经贸、招商、推介等活动与旅游宣传有机结合，形成宣传合力。 | 县文旅局 管委会 | 相关部门 | 2021年 |
| 33 | 以产品落地为导向选择传播载体，丰富宣传内容，拓宽宣传渠道，创新举办“双节”“红叶节”“冰雪嘉年华”等节庆活动。 | 县文旅局 管委会 | 相关部门 | 2021年 |
| 34 | 借助大数据开展旅游市场调研，精准投放旅游形象宣传广告和旅游攻略，加强旅游宣传营销整体策划，组织动员各级各部门、各类社会组织和广大干部群众利用各种方式宣传推介留坝旅游资源和特色产品，营造全民关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游的良好氛围。 | 县文旅局 | 管委会 | 2021年 |
| 35 | 深入践行“两山”理念，大力保护生态资源，统筹推进山水林田湖草系统治理，当好秦岭生态卫士。始终坚持保护好生态环境和青山绿水、处理好保护与发展的关系，为持续打生态牌，唱生态戏奠定坚实基础。大力实施“低碳+”行动，构建绿色循环产业体系，塑造碳达峰碳中和示范典型。 | 市生态环境局留坝分局 县发改局 | 相关部门 | 2021年 |
| 36 | 注重城镇规划与旅游规划的衔接配套，着力构建以县城为引领、重点镇为支撑、美丽乡村为基础的城乡融合发展新格局。加快实施美丽县城建设，推进“4111”工程，积极融入旅游要素，精心打造城市景观，不断拓展休闲游想空间，切实提升城市颜值气质温度。 | 县住建局 | 相关部门 | 2021年 |
| 37 | 践行“项目为王”理念，加大旅游重点项目招引建设力度。优化项目投资结构，提高旅游项目的投资比重，重点谋划一批业态新、特色明、带动强、效益好的精品项目。 | 县文旅局 | 相关部门 | 2021年 |
| 38 | 围绕文化旅游、绿色食药两条重点产业链，进一步完善招商政策，谋深谋实招商项目，注重选择与县城资源相匹配的开发主体，积极开展多种形式的招商推介。 | 县经合中心 | 县文旅局 | 2021年 |

— 17 —

附件2

— 18 —

留坝县加快全域旅游示范区创建三年行动计划2022年任务分工表

| 序号 | 工作内容 | 责任 单位 | 配合 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合陕南交通交通旅游山水画卷建设，规范设置旅游道路交通标识标牌。 | 县交通局 | 各镇（街道） 县文旅局 | 2022年 |
| 2 | 规范出租车市场和共享单车管理，鼓励市场主体发展汽车租赁业务、引进共享汽车。 | 县交通局 县住建局 | 管委会 | 2022年 |
| 3 | 优化旅游线路设置，强化县域内旅游专线、旅游公交线路运营。 | 县交通局 管委会 |  | 2022年 |
| 4 | 在县内重点旅游景区、乡村旅游点、旅游线路沿线等游客聚集地规划建设5座旅游厕所，提升管理服务水平。 | 县文旅局 | 县住建局 各镇（街道） 管委会 | 2022年 |
| 5 | 加快县城区、景区停车场建设，全县新增停车位200个。 | 县住建局 管委会 | 各镇（街道） | 2022年 |
| 6 | 加快智慧旅游升级步伐，加大智慧旅游应急指挥平台建设力度，完善优化“智游留坝”平台功能，拓展智慧旅游平台终端服务应用。 | 县文旅局 | 管委会 | 2022年 |
| 7 | 加快推进乡村旅游节点WiFi全覆盖。 | 移动留坝分公司 联通留坝分公司 电信留坝分公司 | 相关镇（街道） | 2022年 |
| 8 | 加快智慧景区建设，提升栈道水世界景区的网络、闸机、视频监控、应急指挥等信息基础设施水平，建成智慧景区，全面实现在线预约预订服务、互联网售票、二维码验票。 | 管委会 | 县文旅局 | 2022年 |
| 9 | 开展农家乐特色餐饮评选活动，培育留坝餐饮名街、名店、名菜、名厨；打造县城老街、留侯老集、河滨路、金水名居南区等特色美食街区和夜市，至少打造1条特色餐饮街区。 | 县经合中心 | 县市监局 | 2022年 |
| 10 — 19 — | 培育引进一批创新能力强、品牌影响大的旅游商品研发生产企业，建立本地特色旅游商品品牌目录，着力把留坝生态农产品转化为优质旅游商品，推出一批凸显留坝文化资源特色的创意产品、旅游纪念品、旅游日用品和手工艺品，建成1处文旅商品购物场所。 | 县经合中心 | 县文旅局 县市监局 | 2022年 |
| 11 | 支持建设集研发、生产、展示、销售于一体的文旅商品基地（超市），发展无人智能售卖、线上VR购物商城等新业态，拓展线上线下一体化的购物渠道，为游客提供便利、愉悦的购物体验。 | 县经合中心 | 县文旅局 | 2022年 |
| 12 | 定期开展安全演练，及时有效处理化解游客安全风险。 | 管委会 相关镇（街道） | 县文旅局 县应急局 | 2022年 |
| 13 | 强化与110、120、119等机构的常态化合作，加强与专业救援机构合作，确保旅游救援系统运行有效。 | 县文旅局 | 县公安局 县卫健局 县应急管理局 | 2021年 |
| 14 | 实施核心景区提质行动，加快张良庙紫柏山5A级景区创建步伐。 | 县文旅局 管委会 | 留侯镇 | 2022年 |
| 15 | 深度挖掘和利用张良文化、栈道文化资源，建设流动的栈道博物馆，打造国际水准的徒步线路。 | 县文旅局 | 县住建局 | 2022年 |
| 16 | 积极发展红色旅游，用活用好红二十五军军部旧址、党史陈列馆、玉皇庙红色文化体验基地等资源，打造红色旅游“拳头”产品。 | 县委组织部 | 管委会 县党史研究室 | 2022年 |
| 17 | 鼓励景区加强与文艺院团、非遗传承人协作，通过市场化运作，实现A级景区有演艺剧目并常态化演出、有展演类非遗项目驻场并日常化演艺。 | 县文旅局 管委会 |  | 2022年 |
| 18 | 大力发展民宿、乡宿、农家乐、露营基地等业态，积极引进星级酒店、品牌连锁酒店、旅居公寓、房车露营基地等住宿业态，满足不同层次游客需求，实施农家乐培育提升工程，鼓励农户、扶贫社与社会资本合作，打造一批各具特色的星级农家乐。力争新发展中高端精品民宿20家，乡宿10家，星级农家乐40家，3星级以上酒店1家。 | 县文旅局 | 县经合中心 县市监局 各镇（街道） | 2022年 |
| 19 | 围绕“美丽、干净、整洁、有序、和谐、特色”的目标，结合“十镇创优、百村示范、千村整治”工程，深入推进农村人居环境整治，打造生态美丽宜居宜业新留坝。 | 县农业农村局 县住建局 | 各镇（街道） | 2022年 |
| 20 | 提升景区旅游环境，积极开展旅游景区整体环境整治，规范旅游景区服务、完善旅游配套设施、提升游客服务能力、保障游客旅游安全、打击非法旅游活动。 | 管委会 | 县文旅局 | 2022年 |
| — 20 — 21 | 加强乡村旅游供水供电、垃圾污水处理以及停车、环卫、通讯等配套设施建设，全面改善乡村旅游环境。 | 县水利局 县住建局 县供电分公司 | 各镇（街道） | 2022年 |
| 22 | 深入开展道德评议会、德美屋、红黑榜等活动，进一步提高市民文明素质，推进新民风建设，树立人人都是旅游形象的开放意识，营造亲商好客良好氛围。 | 县委宣传部 | 各有关镇 （街道） | 2022年 |
| 23 | 抢抓乡村振兴战略机遇，打造主客共享美好空间，推进乡村旅游提升行动，加大星级农家乐提升打造，加快推进民宿乡宿聚落，提升乡村、公共配套设施，推动高江路沿线旅游产品市场化运作，真正做强乡村旅游。围绕乡风乡韵、田野田园、农事农耕等乡村特色，开发一批乡村休闲型、美食体验型乡村旅游产品，打造一批乡村旅游廊道和乡村美食节会活动。 | 县文旅局 | 各镇（街道） | 2022年 |
| 24 | 新增国家级乡村旅游示范村1个，省级乡村旅游示范村1个。 | 县住建局 县文旅局 | 各镇（街道） | 2022年 |
| 25 | 发挥中医药优势，加快实施县城十一条沟森林疗养基地、紫柏康养中心、营盘运动康复中心等重点项目，开发一批特色医疗、疗养康复等健康旅游产品，打造一批健康旅游示范基地。 | 县教体局 县卫健局 | 县文旅局 | 2022年 |
| 26 | 完善木工学堂、火烧店农耕博物馆、营盘足球研训基地、张良庙博物馆研学配套，细化研学课程，推出研学线路。 | 县教体局 县文旅局 管委会 |  | 2022年 |
| 27 | 开发老电影博物馆文创体验项目，进一步提升《爱在山水间》民俗歌舞剧，开展剧场演出和小演艺进乡村、进小区等文化娱乐节目。 | 县委宣传部 | 县文旅局 | 2022年 |
| 28 | 积极培育发展“夜间经济”，围绕“休闲+游玩+美食+文化”，支持发展酒吧、茶楼、咖啡屋等休闲娱乐行业，丰富游客夜间体验项目。 | 县经合中心 | 县文旅局 县市监局 | 2022年 |
| 29 | 主动适应市场新需求，打破区域行业界线，按照“资源共享、线路共建、互惠互利”，深化旅游战略合作，共建共享旅游市场。 | 县文旅局 | 管委会 | 2022年 |
| 30 | 以张良文化、生态康养度假、研学感知游学、山地运动体验为重点，提升精品主题旅游线路。 | 县文旅局 管委会 | 县交通局 相关镇（街道） | 2022年 |
| 31 | 积极推动全国旅游标准化示范县、示范景区创建工作。配合做好A级景区、星级饭店复核工作，确保县内旅游景区、旅游企业不降级、不摘星、不淘汰。 | 县文旅局 | 管委会 | 2022年 |
| 32 — 21 — | 健全完善“部门联动、齐抓共管”的旅游市场监管机制，加强文化旅游监管平台运用，加大联合执法检查力度，严厉打击各类违法违规行为。 | 县文旅局 县市监局 县公安局 |  | 2022年 |
| 33 | 健全涉旅企业信用评价机制，加强诚信旅游、文明旅游建设，定期发布企业个人“红黑榜”。 | 县文旅局 县市监局 |  | 2022年 |
| 34 | 加强旅游安全设施建设，畅通旅游安全风险预警发布渠道。 | 县文旅局 | 相关部门 | 2022年 |
| 35 | 建立健全旅游人才引进激励机制，加强旅游专业管理、经营人才的引进和培养。 | 县委组织部 县人社局 | 管委会 | 2022年 |
| 36 | 积极构建多层次、宽领域、全覆盖的旅游人才教育培训体系，重点抓好景区景点工作人员、导游讲解员、涉旅从业人员等培训工作，提升服务质量。 | 县委组织部 县人社局 县文旅局 |  | 2022年 |
| 37 | 设立志愿者服务工作岗位，开展导游讲解、旅游咨询、文明旅游劝导和旅游秩序维护等多种形式的志愿服务活动，塑造留坝旅游志愿服务品牌。 | 团县委 | 管委会 各镇（街道） | 2022年 |
| 38 | 通过志愿服务教育引导广大游客遵守文明行为公约，弘扬文明旅游新风尚。 | 团县委 县文旅局 | 管委会 各镇（街道） | 2022年 |
| 39 | 按照“整合、精准、放大”要求，以形象宣传扩大品牌影响，让重大经贸、招商、推介等活动与旅游宣传有机结合，形成宣传合力。 | 县文旅局 管委会 | 相关部门 | 2022年 |
| 40 | 以产品落地为导向选择传播载体，丰富宣传内容，拓宽宣传渠道，创新举办“双节”“红叶节”“冰雪嘉年华”等节庆活动。 | 县文旅局 管委会 | 相关部门 | 2022年 |
| 41 | 借助大数据开展旅游市场调研，精准投放旅游形象宣传广告和旅游攻略，加强旅游宣传营销整体策划，组织动员各级各部门、各类社会组织和广大干部群众利用各种方式宣传推介留坝旅游资源和特色产品，营造全民关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游的良好氛围。 | 县文旅局 | 管委会 | 2022年 |
| 42 | 积极探索生态经济化路径，加快构建生态产品价值核算体系，建立健全生态产品价值实现机制，全力推动生态经济化、经济生态化，打造绿色循环发展的“留坝样板”。 | 市生态环境局 留坝分局 县发改局 | 文旅投资公司 各镇（街道） | 2022年 |
| — 22 — 43 | 注重城镇规划与旅游规划的衔接配套，着力构建以县城为引领、重点镇为支撑、美丽乡村为基础的城乡融合发展新格局。加快实施美丽县城建设，推进“4111”工程，积极融入旅游要素，精心打造城市景观，不断拓展休闲游想空间，切实提升城市颜值气质温度。 | 县住建局 | 相关部门 | 2022年 |
| 44 | 狠抓重点镇、文化旅游名镇、乡村振兴示范镇建设，积极实施集镇改造提升工程，推动城镇提质扩容，强化旅游服务带动乡村功能，真正把集镇建成服务群众、服务游客的区域中心。 | 相关镇（街道） |  | 2022年 |
| 45 | 践行“项目为王”理念，加大旅游重点项目招引建设力度。优化项目投资结构，提高旅游项目的投资比重，重点谋划一批业态新、特色明、带动强、效益好的精品项目。 | 县文旅局 | 相关部门 | 2022年 |
| 46 | 围绕文化旅游、绿色食药两条重点产业链，进一步完善招商政策，谋深谋实招商项目，注重选择与县城资源相匹配的开发主体，积极开展多种形式的招商推介。 | 县经合中心 | 县文旅局 | 2022年 |
| 47 | 深入推进“管委会+融资平台”模式，引进社会资本参与旅游开发，促进旅游投资主体多元化。 | 管委会 |  | 2022年 |

附件3

— 23 —

留坝县加快全域旅游示范区创建三年行动计划2023年任务分工表

| 序号 | 工作内容 | 责任 单位 | 配合 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快陕南交通旅游山水画卷建设，系统实施车行快道、慢行绿道、休闲步道及配套服务设施建设，串联自驾、骑行、徒步交通线路，打造服务完善、快慢结合、一体衔接的秦岭景观大道。强力推进干线公路与景区连接道路改造，提升县内旅游环线通行水平，合理布局沿线景观节点和休憩服务设施。 | 县交通局 | 各镇（街道） 县文旅局 | 2023年 |
| 2 | 加快县城旅游集散中心、张良庙紫柏山景区游客接待中心等配套服务功能完善，形成以县城旅游集散中心为龙头、镇村旅游咨询服务中心为支撑、景区景点游客服务中心（咨询点）为网点的多层级旅游咨询服务体系。 | 县文旅局 | 管委会 各镇（街道） | 2023年 |
| 3 | 开通运营汉中市区—集散中心—景区景点旅游专线，增加县内旅游公交线路和运营频次，实现市县互联互通。 | 县交通局 管委会 |  | 2023年 |
| 4 | 在县内重点旅游景区、乡村旅游点、旅游线路沿线等游客聚集地规划建设5座旅游厕所，提升管理服务水平。 | 县文旅局 | 县住建局 各镇（街道） 管委会 | 2023年 |
| 5 | 大力推进自驾游营地、旅居车房车营地等建设，到2023年，至少建成1个标准化的自驾游营地。 | 县文旅局 | 相关镇 （街道） | 2023年 |
| 6 | 加快智慧景区建设，提升张良庙紫柏山景区的网络、闸机、视频监控、应急指挥等信息基础设施水平，建成智慧景区，全面实现在线预约预订服务、互联网售票、二维码验票。 | 管委会 | 县文旅局 | 2023年 |
| 7 | 建立本地特色旅游商品品牌目录，着力把留坝生态农产品转化为优质旅游商品，推出一批凸显留坝文化资源特色的创意产品、旅游纪念品和手工艺品，打造1条文旅综合购物街区。 | 县经合中心 | 县文旅局 县市监局 | 2023年 |
| 8 | 定期开展安全演练，及时有效处理化解游客安全风险。 | 管委会 相关镇（街道） | 县文旅局 县应急管理局 | 2023年 |
| 9 | 实施核心景区提质行动，积极推进营盘运动小镇、玉皇庙最美乡村路争创4A级景区或旅游度假区。 | 县文旅局 管委会 | 留侯镇 玉皇庙镇 | 2023年 |
| 10 | 突出张良文化主题，实施柴关岭—张良庙片区开发，打造集文化体验、休闲度假、禅意养生、特色街区为一体的休闲度假区。 | 县文旅局 | 留侯镇 县交通局 | 2023年 |
| 11 | 大力实施农家乐培育提升工程，鼓励农户、扶贫社与社会资本合作，打造一批各具特色的星级农家乐，力争新发展星级农家乐10家。 | 县文旅局 | 县经合中心 县市监局 各镇（街道） | 2023年 |
| 12 | 围绕“美丽、干净、整洁、有序、和谐、特色”的目标，结合“十镇创优、百村示范、千村整治”工程，深入推进农村人居环境整治，打造生态美丽宜居宜业新留坝。 | 县农业农村局 县住建局 | 各镇（街道） | 2023年 |
| 13 | 提升景区旅游环境，积极开展旅游景区整体环境整治，规范旅游景区服务、完善旅游配套设施、提升游客服务能力、保障游客旅游安全、打击非法旅游活动。 | 管委会 | 县文旅局 | 2023年 |
| 14 | 深入开展道德评议会、德美屋、红黑榜等活动，进一步提高市民文明素质，推进新民风建设，树立人人都是旅游形象的开放意识，营造亲商好客良好氛围。 | 县委宣传部 | 各有关镇 （街道） | 2023年 |
| 15 | 抢抓乡村振兴战略机遇，打造主客共享美好空间，推进乡村旅游提升行动，加大星级农家乐提升打造，加快推进民宿乡宿聚落，提升乡村、公共配套设施，推动高江路沿线旅游产品市场化运作，真正做强乡村旅游。围绕乡风乡韵、田野田园、农事农耕等乡村特色，开发一批乡村休闲型、美食体验型乡村旅游产品，打造一批乡村旅游廊道和乡村美食节会活动。 | 县文旅局 | 各镇（街道） | 2023年 |
| 16 | 新增国家级乡村旅游示范镇1个，省级乡村旅游示范村2个。 | 县住建局 县文旅局 | 各镇（街道） | 2023年 |
| 17 | 围绕培育体育精品赛事，强化体育与文旅产业融合互动，完善营盘体育运动小镇功能，打造体育旅游基地。 | 县教体局 | 留侯镇 管委会 | 2023年 |
| 18 | 主动适应市场新需求，打破区域行业界线，按照“资源共享、线路共建、互惠互利”，深化旅游战略合作，共建共享旅游市场。 | 县文旅局 | 管委会 | 2023年 |
| 19 | 积极推动全国旅游标准化示范县、示范景区创建工作。配合做好A级景区、星级饭店复核工作，确保县内旅游景区、旅游企业不降级、不摘星、不淘汰。 — 24 — | 县文旅局 | 管委会 | 2023年 |
| 20 | 健全完善“部门联动、齐抓共管”的旅游市场监管机制，加强文化旅游监管平台运用，加大联合执法检查力度，严厉打击各类违法违规行为。 | 县文旅局 县市监局 县公安局 |  | 2023年 |
| 21 | 健全涉旅企业信用评价机制，加强诚信旅游、文明旅游建设，定期发布企业个人“红黑榜”。 | 县文旅局 县市监局 |  | 2023年 |
| 22 | 建立健全旅游人才引进激励机制，加强旅游专业管理、经营人才的引进和培养。 | 县委组织部 县人社局 | 管委会 | 2023年 |
| 23 | 积极构建多层次、宽领域、全覆盖的旅游人才教育培训体系，重点抓好景区景点工作人员、导游讲解员、涉旅从业人员等培训工作，提升服务质量。 | 县委组织部 县人社局 县文旅局 |  | 2023年 |
| 24 | 常态化开展导游讲解、旅游咨询、文明旅游劝导和旅游秩序维护等多种形式的志愿服务活动，塑造留坝旅游志愿服务品牌。 | 团县委 | 管委会 各镇（街道） | 2023年 |
| 25 | 通过志愿服务教育引导广大游客遵守文明行为公约，弘扬文明旅游新风尚。 | 团县委 县文旅局 | 管委会 各镇（街道） | 2023年 |
| 26 | 按照“整合、精准、放大”要求，以形象宣传扩大品牌影响，让重大经贸、招商、推介等活动与旅游宣传有机结合，形成宣传合力。 | 县文旅局 管委会 | 相关部门 | 2023年 |
| 27 | 以产品落地为导向选择传播载体，丰富宣传内容，拓宽宣传渠道，创新举办“双节”“红叶节”“冰雪嘉年华”等节庆活动。 | 县文旅局 管委会 | 相关部门 | 2023年 |
| 28 | 借助大数据开展旅游市场调研，精准投放旅游形象宣传广告和旅游攻略，加强旅游宣传营销整体策划，组织动员各级各部门、各类社会组织和广大干部群众利用各种方式宣传推介留坝旅游资源和特色产品，营造全民关注旅游、参与旅游、支持旅游、推动旅游的良好氛围。 | 县文旅局 | 管委会 | 2023年 |

— 25 —

抄送：市委办公室，市政府办公室。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委监委机关，县人武部，

县法院，县检察院

中共留坝县委办公室              　　　 2021年10月29日印发