留办发〔2021〕65号

中共留坝县委办公室

留坝县人民政府办公室

关于印发《留坝县旅游景区建设三年行动

计划（2021年—2023年）》的通知

各镇（街道）党（工）委、人民政府（办事处），县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体，驻留各单位：

《留坝县旅游景区建设三年行动计划（2021年—2023年）》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

中共留坝县委办公室       留坝县人民政府办公室

2021年10月29日

留坝县旅游景区建设三年行动计划

（2021年—2023年）

为充分发挥县域旅游资源优势，进一步加快旅游景区建设，推动县域旅游提档升级，结合我县实际，制定本行动计划。

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持新发展理念，坚守“生态立县、药菌兴县、旅游强县”战略和旅游“一业突破”发展道路不动摇，围绕“一县一策”定位，以创建国家全域旅游示范区为抓手，注重发挥旅游资源优势，统筹文旅资源要素，高质量推进旅游景区建设，加大“全域留坝·四季旅游”旅游品牌形象推广力度，奋力推进留坝全域旅游发展迈上新台阶。

二、工作目标

坚定旅游“一业突破”，以建设国家全域旅游示范区为目标，聚全县之力实施“1346”战略，加强规划引领，做大做强旅游产品体系。努力建设1个国家级旅游品牌，大力发展以精品民宿为引领的乡村旅游新业态，以4个省级旅游品牌为支撑、多个3A级旅游景区为补充的旅游产品体系，形成1+1+4+N产品格局。

到2023年，新增国家AAAA级旅游景区1个，省级旅游度假区2个，省级旅游休闲街区1个。

- 重点任务

（一）打造精品旅游产品

1．奋力创建国家级生态旅游示范区。按照《国家生态旅游示范区建设与运营规范（GB/T26362—2010）》《国家生态旅游示范区建设与运营规范（GB/T26362—2010）》评分实施细则、《国家生态旅游示范区建设与运营规范指引》和《国家生态旅游示范区管理规程》等相关文件，充分发挥“绿水青山就是金山银山”实践基地的生态资源优势，继续践行“两山论”，发挥“两山银行”平台作用，加强县域文化旅游资源的保护和开发，开展生态体验、生态教育、生态认知等生态旅游。（责任单位：县委办、县委组织部、县委宣传部、团县委、党史研究室，县政府办、汉中市生态环境局留坝分局、县林业局、县住建局、县发改局、县经合中心、县公安局、县应急管理局、县市监局、县农业农村局、县文旅局、县教体局、县人社局、县交通局、县水利局，管委会，各镇<街道>，县供电分公司，移动留坝分公司、联通留坝分公司、电信留坝分公司；完成时限：2023年）

2．加快创建国家全域旅游示范区。按照《国家全域旅游示范区验收标准》，坚持系统化创建思维，以改革创新为主线，以补齐问题短板、提升发展品质为重点，坚持统筹推进、突出融合发展、加强设施配套、强化共建共治，深入推进旅游发展全域化、供给品质化、治理规范化、全民参与化、效益最大化，做优城市旅游，做精景区旅游，做美乡村旅游，成功创建成为“国家全域旅游示范区”。（责任单位：县委办、县委组织部、县委宣传部、团县委、党史研究，县政府办、汉中市生态环境局留坝分局、县林业局、县住建局、县发改局、县经合中心、县公安局、县应急管理局、县市监局、县农业农村局、县文旅局、县教体局、县人社局、县交通局、县水利局，管委会，各镇<街道>，县供电分公司，移动留坝分公司、联通留坝分公司、电信留坝分公司；完成时限：2023年）

3. 大力发展乡村民宿旅游新业态。依托县内文化资源、自然景观、生态环境等资源，加快乡村民宿旅游发展，制定发展规划，强化基础配套设施建设，将民宿发展与自然资源、人文资源、农业资源融为一体。加强乡村民宿旅游管理，制定民宿旅游服务标准，规范经营资质条件，规范服务质量，引导经营者规范经营。进一步挖掘地方文化资源，积极发展文化事业，弘扬传统文化，突显民宿旅游特色。丰富民宿旅游营销手段，开展网络营销、整体营销和口碑营销，不断提高民宿旅游的知名度。（责任单位：县文旅局、县农业农村局、县乡村振兴局、汉中市生态环境局留坝分局、县林业局、县住建局、县发改局、县经合中心、县市监局、县人社局、县交通局、县卫健局、县公安局、县水利局、管委会，各镇<街道>，县供电分公司，移动留坝分公司、联通留坝分公司、电信留坝分公司；完成时限：2023年）

4. 巩固提升张良庙紫柏山、栈道水世界两个4A级景区。根据“建设全域旅游示范市”专项工作，加快完成紫柏山索道下站至前山火龙门步道、观光车道，宽沟帐篷营地、配套实施附属工程，景区基础设施及配套工程提升改造，张良庙拐竹园至授书楼登山步道建设和张良庙景区周边环境专项整治等；新建游客中心1处、游客咨询接待中心2处，配套实施旅游厕所、停车场等相关附属设施；实施景区基础设施及配套工程提升改造，完善标识系统，实现智慧旅游全覆盖。（责任单位：县文旅局、县财政局、县交通局、管委会等；完成时限：2022年）

5．创建火烧店省级旅游度假区和4A级旅游景区。按照《旅游度假区等级划分标准》和《旅游景区质量等级的划分与评定标准》，围绕火烧店镇乡村旅游，开发研学旅行精品产品，提升改造望星台村天然浴场、农耕文化体验园，新建农器具展示长廊，配套建设旅游厕所、停车场，实施环境综合整治等，改造提升石家院村鱼塘，开发生态休闲垂钓项目，配套建设管理用房、餐饮等设施。（责任单位：火烧店镇，县文旅局、县财政局、县交通局、县水利局、管委会等；完成时限：2023年）

6．打造营盘、玉皇庙省级旅游度假区。按照《旅游度假区等级划分标准》，围绕留侯镇营盘村和玉皇庙镇文化、体育、运动、休闲及生态旅游资源，编制创建规划，完善旅游配套基础设施，丰富产品业态，健全休闲度假、文化主题产品，实施度假区旅游环境综合整治等。（责任单位：留侯镇、玉皇庙镇，县文旅局、管委会；完成时限：2023年）

7．打造省级滑雪旅游度假地。按照《滑雪旅游度假地等级划分》，依托紫柏山滑雪场，围绕留侯镇山地运动、户外运动、康养度假、休闲娱乐等旅游资源，编制创建规划，完善滑雪旅游设施及配套系统、旅游综合服务、区位交通及其他旅游配套基础设施，健全管理与安全保障制度，配套建设旅游饭店、特色民宿等住宿接待设施。（责任单位：留侯镇，县文旅局、管委会；完成时限：2023年）

8．打造县城老街省级休闲旅游街区。按照《省级旅游休闲街区划分标准》，在现有老街建设基础上，以老街文化中心建设为主，加入栈道文化元素，开展酒吧、茶吧、主体餐厅改建项目，统一改造老街门店，配套建设水电工程，进一步美化亮化老街环境，结合文创产品的开发，建设特色旅游商品主题商店、购物体验区，形成休闲娱乐慢节奏的饮食文化餐饮集群。（责任单位：紫柏街道办，县委宣传部，县发改局、县经合中心、县文旅局、县住建局、县市监局、县财政局、管委会；完成时限：2022年）

9．打造玉皇庙江口红色文化旅游带。围绕玉皇庙镇红色文化体验基地、梁家庄红色革命遗址，江口镇红二十五军军部旧址等红色文化资源，新建停车场、旅游厕所等配套设施，实施周边环境整治。沿河西村休闲步道，打造环线旅游小景观。依托原江口粮站，建设红色文化体验馆、红军食堂，打造集住宿、餐饮、教育、培训于一体的红色文化体验基地，培育精品党课，打造经典红色路线。（责任单位：玉皇庙镇、江口镇，县文旅局；完成时限：2022年）

10．打造马道西沟生态康养旅游带。规划建设新马道驿旅游休闲区、马道精品民宿、烧烤乐园，打造迴龙潭高山草甸徒步旅游精品路线，提升改造龙潭坝自驾游、沙坝亲水营地基础配套设施，利用马道集中安置点空闲房屋，提升打造为养老养生公寓。（责任单位：马道镇，县文旅局、县民政局、管委会；完成时限：2022年）

11．建设营盘国际旅游体育休闲度假中心。依托营盘运动小镇建设，完善营盘—闸口石片区基础配套服务设施，按照行业标准开发足球、自行车、滑雪、轮滑等竞技体育，开发马术、丛林探险、登山、攀岩等休闲体育项目，配套实施特色民宿、特色旅游街区、停车场、旅游厕所等设施，打造集运动、娱乐、旅游、研学、康养为一体的国际休闲体育度假中心。（责任单位：留侯镇，县委宣传部，县文旅局、县教体局、县住建局、县卫健局、县民政局、管委会；完成时限：2023年）

（二）健全旅游公共服务配套体系

12．健全旅游引导标识体系。根据全域旅游发展情况，完善、增设旅游标识牌，引导多语种化、规范化、标准化建设。（责任单位：县文旅局、县交通局、管委会；完成时限：2022年）

13．完善旅游咨询服务体系。按照全域旅游建设标准，完善旅游集散中心功能和旅游咨询服务体系，实现县镇村旅游咨询服务全覆盖。提升改造留坝县旅游集散中心1处，完善镇旅游咨询服务中心6处、村级旅游咨询服务点20处。（责任单位：相关镇<街道>，县文旅局、管委会；完成时限：2022年）

14．扎实推进旅游厕所革命。继续推进旅游“厕所革命”新三年行动计划，完善A级景区、乡村旅游点及城区旅游厕所设施。建设AAA级旅游厕所10座，做到数量充足、干净卫生、实用免费、管理有效。（责任单位：县文旅局、管委会；完成时限：持续推进）

15．加快智慧景区建设步伐。加快智慧旅游、智慧景区建设，提升改造智慧旅游平台，完善智慧旅游数据监测体系、应急指挥体系、产业运行体系。依托数字技术推进景区智慧化，支持A级景区升级票务闸机系统，优化安技防设施，实现景区客流统计、人员密度流控及安全管理等功能。到2023年，建成智慧景区2个，全面实现在线预约预订服务、互联网售票、二维码验票。（责任单位：县文旅局、管委会；完成时限：2023年）

（三）开展旅游市场宣传营销

16．加强旅游形象媒体宣传。坚持政府引导、企业主体、整体联动的宣传营销思路，以持续开展双节为重点，以在中省主流媒体和主要客源地常态化推出品牌形象宣传为载体，采取广告投放、活动推介、网络宣传、联合促销等多元化方式，提高影响力。充分运用网络平台、视频拍摄、户外广告、平面媒体和节庆活动等有效途径，全方位开展宣传营销，提升人气，拓展市场，办好系列旅游节庆活动，立足县域内旅游资源丰富、独特的优势，坚持用科学的发展观统筹旅游宣传营销工作。（责任单位：县文旅局、管委会；完成时限：持续推进）

17．举办旅游宣传推广活动。坚持组团参加西洽会、西北旅游营销大会、丝绸之路国际旅游博览会、汉中油菜花海旅游文化节等节会，分别在世界旅游日、中国旅游日举办优惠活动和节假日专题活动宣传推介留坝旅游，通过参加各类节会强势宣传留坝旅游。继续筹办“栈道漂流节暨紫柏山登山节”、红叶节、冰雪嘉年华、农耕文化节等县域品牌节庆活动，及以足球系列赛事为主的精品体育赛事，加大形象宣传。持续打造完善大型原创民俗舞台剧《爱在山水间》，充分展现留坝的风俗民情，将留坝文化元素与县域内旅游资源相融合，进一步加深留坝的旅游形象品牌影响。（责任单位：各镇<街道>，县文旅局、县农业农村局、县教体局、管委会；完成时限：持续推进）

18．制作旅游宣传产品。开发文化旅游纪念品、商品、文创产品，主要包括以LOGO、传统文化、品牌卡通形象等为主的一系列文化旅游外延品。设计印制最新留坝旅游宣传册、旅游地图等宣传资料，拍摄制作留坝旅游形象宣传片。（责任单位：县文旅局、管委会；完成时限：持续推进）

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立旅游景区建设三年行动计划领导小组，总体谋划文旅融合发展方向，统筹推进景区服务设施建设，协调解决工作过程中遇到的困难问题。各责任单位要细化分解责任，完善工作机制，进一步明确行动目标和重点任务，确保各项工作落到实处。

（二）强化要素支持。制定促进旅游业发展的财政政策，落实财政支持资金，逐年增加旅游发展专项资金。公益性旅游项目要以政府为投资主体，引导社会资本投入，构建多元化投融资渠道。结合土地利用规划修编，预留景区景点土地利用空间。在年度用地指标中优先支持旅游项目，优先办理旅游项目涉及的报批手续。

（三）严格督导考核。完善考核机制，将旅游项目招商及建设列入经济社会发展综合考核，充分调动各级各部门发展旅游的积极性和主动性。县委办、县政府办要加大对各项任务的调度督导力度，通报工作进展，督促履职尽责，确保三年行动计划落到实处。

附件：留坝县旅游景区建设三年行动计划（2021年—2023年）

重点任务表

附件

留坝县旅游景区建设三年行动计划（2021—2023年）重点任务表

— 11 —

| 类别 | 序号 | 目标任务 | 重点任务 | 完成 时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打造精品旅游产品 | 1 | 奋力创建国家 级生态旅游 示范区 | 按照《国家生态旅游示范区建设与运营规范(GB/T26362-2010)》《国家生态旅游示范区建设与运营规范(GB/T26362-2010)》评分实施细则、《国家生态旅游示范区建设与运营规范指引》和《国家生态旅游示范区管理规程》等相关规范文件，充分发挥“绿水青山就是金山银山”实践基地的生态资源优势，继续践行“两山论”，发挥“两山银行”平台作用，加强县域文化旅游资源的保护和开发，开展生态体验、生态教育、生态认知等生态旅游。 | 2023年 | 县委办、县委组织部、县委宣传部、团县委、党史研究室，县政府办、汉中市生态环境局留坝分局、县林业局、县住建局、县发改局、县经合中心、县公安局、县应急管理局、县市监局、县农业农村局、县文旅局、县教体局、县人社局、县交通局、县水利局，管委会，各镇（街道），县供电分公司，移动留坝分公司、联通留坝分公司、电信留坝分公司 |  |
|  | 2 | 加快创建国家全域旅游 示范区 | 按照《国家全域旅游示范区验收标准》，坚持系统化创建思维，以改革创新为主线，以补齐问题短板、提升发展品质为重点，坚持统筹推进、突出融合发展、加强设施配套、强化共建共治，深入推进旅游发展全域化、供给品质化、治理规范化、全民参与化、效益最大化，做优城市旅游，做精景区旅游，做美乡村旅游，成功创建成为“国家全域旅游示范区”。 | 2023年 | 县委办、县委组织部、县委宣传部、团县委、党史研究，县政府办、汉中市生态环境局留坝分局、县林业局、县住建局、县发改局、县经合中心、县公安局、县应急管理局、县市监局、县农业农村局、县文旅局、县教体局、县人社局、县交通局、县水利局，管委会，各镇（街道），县供电分公司，移动留坝分公司、联通留坝分公司、电信留坝分公司 |  |
| 类别 — 12 — | 序号 | 目标任务 | 重点任务 | 完成 时限 | 责任单位 | 备注 |
| 打造精品旅游产品 | 3 | 大力发展 乡村民宿旅游新业态 | 依托县内文化资源、自然景观、生态环境等资源，加快乡村民宿旅游发展，制定发展规划，强化基础配套设施建设，将民宿发展与自然资源、人文资源、农业资源融为一体。加强乡村民宿旅游管理，制定民宿旅游服务标准，规范经营资质条件，规范服务质量，引导经营者规范经营。进一步挖掘地方文化资源，积极发展文化事业，弘扬传统文化，突显民宿旅游特色。丰富民宿旅游营销手段，开展网络营销、整体营销和口碑营销，不断提高民宿旅游的知名度。 | 2023年 | 县文旅局、县农业农村局、县乡村振兴局、汉中市生态环境局留坝分局、县林业局、县住建局、县发改局、县经合中心、县市监局、县人社局、县交通局、县卫健局、县公安局、县水利局、管委会，各镇（街道），县供电分公司，移动留坝分公司、联通留坝分公司、电信留坝分公司 |  |
|  | 4 | 巩固提升张良庙紫柏山、栈道水世界两个4A级景区 | 根据“建设全域旅游示范市”专项工作，加快完成紫柏山索道下站至前山火龙门步道、观光车道，宽沟帐篷营地、配套实施附属工程，景区基础设施及配套工程提升改造，张良庙拐竹园至授书楼登山步道建设和张良庙景区周边环境专项整治等；新建游客中心1处、游客咨询接待中心2处，配套实施旅游厕所、停车场等相关附属设施，实施景区基础设施及配套工程提升改造，完善标识系统，实现智慧旅游全覆盖。 | 2022年 | 县文旅局、县财政局、县交通局、管委会等 |  |
|  | 5 | 创建火烧店 省级旅游度假区和4A级 旅游景区 | 按照旅游景区质量划分与评定标准和旅游度假区等级划分标准，围绕火烧店镇乡村旅游，开发研学旅行精品产品，提升改造望星台村天然浴场、农耕文化体验园，新建农器具展示长廊，投放帐篷，配套建设旅游厕所、停车场，实施环境综合整治等，改造提升石家院村鱼塘，开发生态休闲垂钓项目，配套建设管理用房、餐饮等设施。 | 2022年 | 火烧店镇，县文旅局、县财政局、县交通局、县水利局、管委会等 |  |
| 类别 — 13 — | 序号 | 目标任务 | 重点任务 | 完成 时限 | 责任单位 | 备注 |
| 打造精品旅游产品 | 6 | 打造营盘、玉皇庙省级旅游 度假区 | 按照旅游度假区等级划分标准，围绕留侯镇营盘村和玉皇庙镇文化、体育、运动、休闲及生态旅游资源，编制创建规划，完善旅游配套基础设施，丰富产品业态、健全休闲度假、文化主题产品，实施度假区旅游环境综合整治等。 | 2023年 | 留侯镇、玉皇庙镇，县文旅局、管委会 |  |
|  | 7 | 打造省级滑雪旅游度假地 | 按照《滑雪旅游度假地等级划分》，依托紫柏山滑雪场，围绕留侯镇山地运动、户外运动、康养度假、休闲娱乐等旅游资源，编制创建规划，完善滑雪旅游设施及配套系统、旅游综合服务、区位交通及其他旅游配套基础设施，健全管理与安全保障制度，并配套建设旅游饭店、特色民宿等住宿接待设施。 | 2023年 | 留侯镇，县文旅局、管委会 |  |
|  | 8 | 打造县城老街 省级旅游 休闲街区 | 按照《省级旅游休闲街区划分标准》，在现有老街建设基础上，以老街文化中心建设为主，加入栈道文化元素，开展酒吧、茶吧、主体餐厅改建项目，统一改造老街门店，配套建设水电工程，进一步美化亮化老街环境，结合文创产品的开发，建设特色旅游商品主题商店、购物体验区，形成休闲娱乐慢节奏的饮食文化餐饮集群。 | 2022年 | 紫柏街道办，县委宣传部，县发改局、县经合中心、县文旅局、县住建局、县市监局、县财政局、管委会 |  |
|  | 9 | 打造玉皇庙 江口红色文化旅游带 | 围绕玉皇庙镇红色文化体验基地、梁家庄红色革命遗址，江口镇红二十五军军部旧址等红色文化资源，新建停车场、旅游厕所等配套设施，实施周边环境整治。沿河西村休闲步道，打造环线旅游小景观。依托原江口粮站，建设红色文化体验馆、红军食堂，打造集住宿、餐饮、教育、培训于一体的红色文化体验基地，培育精品党课，打造经典红色路线。 | 2023年 | 玉皇庙镇、江口镇，县文旅局 |  |
| — 14 — 类别 | 序号 | 目标任务 | 重点任务 | 完成 时限 | 责任单位 | 备注 |
| 打造精品旅游产品 | 10 | 打造马道镇 西沟生态康养旅游带 | 规划建设新马道驿旅游休闲区、马道精品民宿、烧烤乐园，打造迴龙潭高山草甸徒步旅游精品路线，提升改造龙潭坝自驾游、沙坝亲水营地基础配套设施，利用马道集中安置点空闲房屋，提升打造为养老养生公寓。 | 2022年 | 马道镇，县文旅局、县民政局、管委会 |  |
|  | 11 | 建设营盘 国际旅游体育休闲度假中心 | 依托营盘运动小镇建设，完善营盘-闸口石片区基础配套服务设施，按照国际标准开发足球、自行车、滑雪、轮滑等竞技体育，开发马术、丛林探险、登山、攀岩等休闲体育项目，配套实施特色民宿、特色旅游街区、停车场、旅游厕所等设施，打造集运动、娱乐、旅游、研学、康养为一体的国际休闲体育度假中心。 | 2023年 | 留侯镇，县委宣传部，县文旅局、县教体局、县住建局、县卫健局、县民政局、管委会 |  |
| 健全旅游公共服务配套体系 | 12 | 健全旅游 引导标识体系 | 根据全域旅游发展情况，完善、增设旅游标识牌，引导多语种化、规范化、标准化建设。 | 2022年 | 县文旅局、县交通局、管委会 |  |
|  | 13 | 完善旅游 咨询服务体系 | 按照全域旅游建设标准，完善旅游集散中心功能和旅游咨询服务体系，实现县镇村旅游咨询服务全覆盖。提升改造留坝县旅游集散中心1处，完善镇旅游咨询服务中心6处、村级旅游咨询服务点20处。 | 2022年 | 相关镇（街道），县文旅局、管委会 |  |
|  | 14 | 扎实推进 旅游厕所革命 | 继续推进旅游“厕所革命”新三年行动计划，完善A级景区、乡村旅游点及城区旅游厕所设施。建设AAA级旅游厕所10座，做到数量充足、干净卫生、实用免费、管理有效。 | 2023年 | 县文旅局、管委会 |  |
| 类别 — 15 — | 序号 | 目标任务 | 重点任务 | 完成 时限 | 责任单位 | 备注 |
| 健全旅游公共服务配套体系 | 15 | 加快智慧 景区建设步伐 | 加快智慧旅游、智慧景区建设，提升改造智慧旅游平台，完善智慧旅游数据监测体系、应急指挥体系、产业运行体系。依托数字技术推进景区智慧化，支持A级景区升级票务闸机系统，优化安技防设施，实现景区客流统计、人员密度流控及安全管理等功能。到2023年，建成智慧景区2个，全面实现在线预约预订服务、互联网售票、二维码验票。 | 2023年 | 县文旅局、管委会 |  |
| 健全旅游公共服务配套体系 | 16 | 加强旅游 形象媒体宣传 | 坚持政府引导、企业主体、整体联动的宣传营销思路，以持续开展双节为重点，以在中省主流媒体和主要客源地常态化推出品牌形象宣传为载体，采取广告投放、活动推介、网络宣传、联合促销等多元化方式，提高影响力。充分运用网络平台、视频拍摄、户外广告、平面媒体和节庆活动等有效途径，全方位开展宣传营销，提升人气，拓展市场，办好系列旅游节庆活动，立足县域内旅游资源丰富、独特的优势，坚持用科学的发展观统筹旅游宣传营销工作。 | 持续 推进 | 县文旅局、管委会 |  |
| 类别 | 序号 | 目标任务 | 重点任务 | 完成 时限 | 责任单位 | 备注 |
| 开展旅游市场宣传营销 | 17 | 举办旅游 宣传推广活动 | 坚持组团参加西洽会、西北旅游营销大会、丝绸之路国际旅游博览会、汉中油菜花海旅游文化节等节会，分别在世界旅游日、中国旅游日举办优惠活动和节假日专题活动宣传推介留坝旅游，通过参加各类节会强势宣传留坝旅游。继续筹办 “栈道漂流节暨紫柏山登山节”、红叶节、冰雪嘉年华、农耕文化节等县域品牌节庆活动，及以足球系列赛事为主的精品体育赛事，加大形象宣传。持续打造完善大型原创民俗舞台剧《爱在山水间》，充分展现留坝的风俗民情，将留坝文化元素与县域内旅游资源相融合，进一步加深留坝的旅游形象品牌影响。 | 持续推进 | 各镇（街道），县文旅局、县农业农村局、县教体局、管委会 |  |
|  | 18 | 制作旅游 宣传产品 | 开发文化旅游纪念品、商品、文创产品，主要包括以LOGO、传统文化、品牌卡通形象等为主的一系列文化旅游外延品。设计印制最新留坝旅游宣传册、旅游地图等宣传资料，拍摄制作留坝旅游形象宣传片。 | 持续推进 | 县文旅局、管委会 |  |

— 16 —

抄送：市委办公室，市政府办公室。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委监委机关，县人武部，

县法院，县检察院

中共留坝县委办公室              　　　 2021年10月29日印发