## Sheet1
留坝县2020年省秦岭生态环境保护绩效专项审计反馈问题整治工作台账
序号 | 问题来源 | 反馈（发现）问题 | 整改措施 | 完成时限 | 责任单位 | 完成情况
1 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 留坝县全县7个镇1个街道办实施脱贫攻坚村组及入户道路硬化未办理环评备案手续 | 按照政策规定办理环评备案手续 | 2018-09-30 | 留坝县交通运输局 | 已于2018年9月完成全县7个镇1个街道办实施脱贫攻坚村组及入户道路硬化环评备案手续
2 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 留坝县留侯镇庙台子村 张良庙至营盘公路改线项目排土、弃渣场建设不规范，占用、堵塞河道 | 落实责任人，规范弃渣场建设，清理河道弃渣，强力推进整改工作。 | 2018-09-30 | 留坝县交通运输局 | 已于2018年9月将项目排土、整改弃渣场建设不规范，占用、堵塞河道问题整改到位